**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы»и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск**

В целях повышения уровня и условий жизни населения муниципального образования город Новороссийск, обеспечения устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения города путем осуществления мероприятий по содержанию в надлежащем состоянии объектов социальной сферы, развития инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, водоснабжения, а также в целях более эффективной организации исполнения городского бюджета по расходам и в соответствии со статьями 39-42 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы», признав пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, утратившими силу.

2. Утвердить паспорт муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87730;fld=134;dst=100011) «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» в новой редакции (приложение № 1).

3. Утвердить муниципальную подпрограмму «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» в новой редакции (приложение № 2).

4. Утвердить муниципальную под[программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87730;fld=134;dst=100011) «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» в новой редакции (приложение № 3).

5. Утвердить муниципальную под[программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87730;fld=134;dst=100011) «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» в новой редакции (приложение № 4).

6. Утвердить муниципальную под[программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87730;fld=134;dst=100011) «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» в новой редакции (приложение № 5).

7. Утвердить муниципальную подпрограмму «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» (приложение № 6).

8. Утвердить мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87730;fld=134;dst=100011) «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» в новой редакции (приложение № 7).

9. Утвердить цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» (приложение № 8).

10. Утвердить обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» (приложение № 9).

11. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2016 года № 10984 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» признать утратившим силу.

12. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 2 февраля 2017 года № 1099 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2016 года № 10984 признать утратившим силу.

13. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 2 марта 2017 года № 1981 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 2 февраля 2017 года № 1099» признать утратившим силу.

14. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 2 мая 2017 года № 3849 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

15. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 22 июня 2017 года № 5411 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

16. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 4 сентября 2017 года № 7161 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

17. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 сентября 2017 года № 7647 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

18. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 20 ноября 2017 года № 8895 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

19. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 27 декабря 2017 года № 9742 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

20. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 января 2018 года № 323 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

21. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 1 марта 2018 года № 827 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

22. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийскот 7 марта 2018 года № 882 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

23. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 20 апреля 2018 года № 1481 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

24. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 апреля 2018 года № 1642 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

25. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 25 мая 2018 года № 2030 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

26. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 июля 2018 года № 2583 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

27. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 17 августа 2018 года № 3324 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

28. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 14 сентября 2018 года № 3708 **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

29. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на соответствующий финансовый год.

30. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.

31. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Агапова Д.А.

32. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава

муниципального образования И.А. Дяченко

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координаторы муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Координаторы подпрограмм: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Участники муниципальной программы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Подпрограммы муниципальной программы: | - «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы»;  -«Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы»;  -«Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы»;  - «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы»;  -«Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы». |
| Ведомственные целевые программы: | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы: | Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне. |
| Задачи муниципальной программы: | 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.  2. Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.  3. Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск.  4.Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы: | 1.Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой  2.Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети  3.Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся  4.Количество отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы: | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы: | - 2017 год –545 358,0 тыс. рублей, местный бюджет 278 298,0– тыс. рублей, краевой бюджет – 267 060,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  - 2018 год – 1 254 430,4 тыс. рублей, местный бюджет – 618 588,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 499 495,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 136 346,5 тыс. рублей;  - 2019 год – 704 182,1 тыс. рублей, местный бюджет – 630 923,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 17 582,2 тыс. рублей, федеральный бюджет – 55 676,9 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы: | Осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития строительной сферы муниципального образования город Новороссийск

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ. Всё это обуславливает важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном уровне. Хорошее состояние строительной отрасли в районе будет благоприятно отражаться на экономике и развитии района в целом, обеспечивая приток финансовых средств.

Водоснабжение города осуществляется от следующих источников: Неберджаевский водозабор, средней мощностью 22,5 тыс. м3 в сутки подвержен сезонному регулированию, что вынуждает экономить воду в засушливый период.

Пенайский водоисточник в районе 11 км Сухумского шоссе мощностью от 0,5 тыс. м3 в сутки (в летний период), до 25,0 тыс. м3 в сутки (зимой).

Троицкий групповой водопровод в районе ст. Троицкой Крымского района подаёт городу Новороссийску 100-105 тыс. м3 в сутки.

Локальные водоисточники «Баканский», «Калина», «Раевский», «Семигорский», с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка обеспечивают водоснабжение сельской местности.

Централизованную систему подачи и распределения воды в силу значительных перепадов высот составляют 35 локальных зон.

Для приема и очистки сточных вод на территории муниципального образования имеется 7 комплексов очистных сооружений: ОСК Южной части города в п.Алексино, ОСК Северной части города, ОСК по ул.Мефодиевская, ОСК в п.Верхнебаканский, ОСК в с.Гайдук, ОСК в ст.Натухаевская, ОСК в с.Абрау-Дюрсо.

Схема водоснабжения и водоотведения города утверждена Решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 25 ноября 2014 года № 432 «Об утверждении отраслевых схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на период до 2021 года с учетом перспективы до 2041 года и внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 26 ноября 2013 года № 259».

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 758,7 км., общая протяженность канализационных сетей – 270,8 км.

Проблема водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.

Отсутствие круглосуточного водоснабжения и централизованного водоотведения муниципального образования город Новороссийск сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации водоснабжения муниципального образования, создании благоприятного инвестиционного климата.

Мероприятия подпрограммы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые подпрограммой, находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.

Отсутствие сетевого газа в ряде районов города сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.

Мероприятия подпрограммы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые подпрограммой, находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.

За прошедшие годы накопилось много проблем, связанных с решением задач направленных на развитие дорожной сети, что немаловажно для города Новороссийска.

В рамках реконструкции улицы Видова, протяженность которой составила – более 2,2 километрабыл выполнен ремонт существующих сетей теплотрассы, водопровода и ливневой канализации, электрических сетей, наружных сетей уличного освещения. Завершение реконструкции улицы позволило создать вторую дорогу с двусторонним движением (по две полосы в каждом направлении), на участке от поворота улиц Луначарского и улицы Свободы, что решило проблему, и позволило равномерно распределить транспортные потоки, с уменьшением нагрузки на Анапское шоссе. В ходе выполнение работ, были освоены денежные средства, в том числе из Федерального бюджета. Затем администрация муниципального образования город Новороссийск намеревается осуществить реконструкции другого участка ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Луначарского, протяженностью 1,3 км. Проектная сметная документация разработана.

Однако, осталась проблема движения транспорта по Анапскому шоссе, от развязки на с.Абрау - Дюрсо до улицы Тобольской. В этом направлении администрация муниципального образования город Новороссийск выполнила подготовку проектно-сметной документации в рамках строительства объекта: «Обход 13-го жилого микрорайона в г. Новороссийске» (длина – 1,7 км). Затрагивая проблему движения автотранспорта в Приморском районе, силами администрации муниципального образования город Новороссийск выполнена реконструкция ул. Герцена от ул. Рязанской до ул. Камской, протяженность которой составляет – 0,6 км. В рамках выполнения строительно-монтажных работ выполнено: перенос сетей водоснабжения, перенос сетей теплоснабжения, в том числе устройство ливневой канализации и устройство подпорных стен, а также устройство наружного освещения и пешеходной части из тротуарной плитки.

Центральный район города Новороссийска тоже подвергся изменениям в сфере благоустройства. Это ул. Видова в границах ул. Кутузовская и ул. Свобода (0,67 км, упоминалась ранее в рамках реконструкции), ул. Бирюзова в границах ул. Видова и ул. Победы, где выполнены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения, озеленения, и ремонту дорожного полотна и тротуарного покрытия.

На сегодняшний момент выполнен ремонт ул. Свободы в границах ул. Видова и ул. Ботылева, протяженность которой составляет – 755 метров. Ремонт дорожного полотна был выполнен в рамках краевой целевой программы. Данная улица является связывающей артерией с. Широкая балка, где интенсивность движения максимальна, что создает заторы в «час пик».

В Центральном районе выполнен ремонт ул. Победы в границах ул. Бирюзова и ул. Новороссийской республики, (участок от ул. Бирюзова до ул. Свободы).

Также необходимо реализовать планы по капитальному ремонту ул. Кутузовской в границах ул. Советов и ул. Видова, что улучшит пропускную способность данного участка.

Острая обстановка сложилась в Южном районе города, где уже на сегодняшний момент практически завершена работа по благоустройствуул. Южной от проспекта Дзержинского до проспекта Ленина (1 этап от ул. Пионерской до проспекта Ленина) с устройством дорожного полотна, наружных сетей освещения. Протяженность объекта составляет 1114 метров.

Не оставлен без внимания проспект Ленина в границах ул. Куникова до ул. Героев Десантников, (участок 1,2,3 очереди проспекта Ленина до ул. Исаева – закончен, протяженность составляет - 1,4 км), где решилось много задач и проблем по предотвращению образованию заторов и организации движения с многополосным движением.

Осталась проблема движения транспорта на пересечении ул. Куникова и проспекта Дзержинского, где принято решение об обустройстве кругового движения. Исходные данные для предпроектных работ собираются, в том числе технические условия на перенос сетей инженерно-технического обеспечения и организацию дорожного движения с устройством надземных пешеходных переходов. Также в планах строительство кругового движения на пересечении ул. Видова и ул. Луначарского, эти мероприятия входят в проект по реконструкции ул. Видова и устройство развязки в районе 13-го микрорайона (пересечение Анапское шоссе и ул. Горького).

В 2017 году на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск было предусмотрено из средств местного бюджета 154 545,0 тыс. рублей. Выделенные средства были направлены на решение имеющихся проблем в социальной сфере, в том числе:

По объектам физической культуры и спорта на продолжение строительства Дворца олимпийских видов спорта, устройство скейт-парка, строительство объекта «Комбинированный паркурворкаут парк» в районе ДТДМ им. Сипягина, выполнение проектных работ по малобюджетному спортивному комплексу «Титан» п.Верхнебаканский.

По объектам образования выполнен вынос кабельных линий и водопроводных сетей в объеме 262 п.м. СОШ № 23 вс.Гайдук, а так же проведены работы по подключению к сетям газоснабжения.

Начато строительство школы на 1100 мест в 13 микрорайоне г. Новороссийска.Выполнены работы по выносу сетей канализации и электроснабжения с площадки строительства школы на 1100 мест в 13 микрорайоне г.Новороссийска.

В рамках реконструкции МБУ ДК «Кубань» села Цемдолина выполнено наружное водоснабжение, наружное водоотведение, наружное освещение и аварийное электроснабжение.

С целью обеспечения мер пожарной безопасности в ст.Раевской начато строительство пожарного депо V типа на 2 пожарных автомобиля.

2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне. | |
| Задачи: 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.  2.Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.  3.Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск.  4.Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой | Показатель рассчитывается как соотношение объема расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой воды. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». |
| Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | Показатель рассчитывается как соотношение одиночного протяжения газовой сети построенной за отчетный период к одиночному протяжению имеющейся уличной газовой сети на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». |
| Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся | Показатель рассчитывается как соотношение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных построенных за отчетный период к общей протяженности улиц, проездов, набережных от числа имеющихся на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
| Количество отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта | Показатель определяется как абсолютное число отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта построенных за отчетный период. Данный показатель определяет МКУ «Управление строительства» |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства».

Настоящая Программа рассчитана на 2017-2019 годы.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и достижения установленной муниципальной программой цели предусматривается реализация пяти подпрограмм:

Подпрограмма «Обеспечение устойчивости работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» (приложение №2). Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» ([приложение](#sub_1200) № 3). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации, электроснабжения и теплоснабжения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» (приложение № 4). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» ([приложение](#sub_1200) № 5). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» ([приложение](#sub_1200) № 6). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Реализация мероприятий по проектным работам заложенных в подпрограммы позволит получить проектный задел на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в данную муниципальную программу.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» приведено в Приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится координатором муниципальной программы на основе информации, необходимой для ее проведения, предоставляемой координаторами подпрограмм, разработчиками и исполнителями мероприятий муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

По результатам указанной оценки администрацией муниципального образования город Новороссийск может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрациимуниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года № 2878 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия основных исполнителей мероприятий Программы. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Общий механизм управления Программой включает контроль и учет исполнения, анализ, корректировку, ресурсное обеспечение и оценку эффективности программных мероприятий и Программы в целом. Согласование с краевыми министерствами, ведомствами мероприятий, финансируемых из краевого бюджета Краснодарского края.Подготовка предложений, их защита, согласование финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета через краевые министерства, ведомства.Финансирование программных мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по формам отчетов в соответствии с приложениями№ [10](#Par1355), №11 и № 12 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года № 2878 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск». Информация по приложению №10 «Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис администрации муниципального образования город Новороссийск не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях.

Информация по приложению №11 «Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программыежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном и электронном носителях.

Информация по приложению №12 «Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на бумажном и электронном носителях.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Руководитель МКУ

«Управление строительства» Р.М. Крещенко

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Участники подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Цель подпрограммы: | Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. |
| Задачи муниципальной подпрограммы: | 1.Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск.  2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса. 3.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы: | 1.Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей.  2.Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей.  3.Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год.  4.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы: | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы: | - 2017 год 13 989,0 – тыс. рублей, местный бюджет – 13 989,0 тыс. рублей, краевой бюджет-0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  - 2018 год – 8 509,0 тыс. рублей, местный бюджет – 8 509,0 тыс. рублей, краевой бюджет- 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  - 2019 год – 39 566,5 тыс. рублей, местный бюджет – 39 566,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы: | Осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск

Водоснабжение города осуществляется от следующих источников:

Неберджаевский водозабор, средней мощностью 22,5 тыс. м3 в сутки подвержен сезонному регулированию, что вынуждает экономить воду в засушливый период.

Пенайскийводоисточник в районе 11 км Сухумского шоссе мощностью от 0,5 тыс. м3 в сутки (в летний период), до 25,0 тыс. м3 в сутки (зимой).

Троицкий групповой водопровод в районе ст. Троицкой Крымского района подаёт городу Новороссийску 100-105 тыс. м3 в сутки.

Локальные водоисточники «Баканский», «Калина», «Раевский», «Семигорский», с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка обеспечивают водоснабжение сельской местности.

Централизованную систему подачи и распределения воды в силу значительных перепадов высот составляют 35 локальных зон.

Для приема и очистки сточных вод на территории муниципального образования имеется 7 комплексов очистных сооружений: ОСК Южной части города в п.Алексино, ОСК Северной части города, ОСК по ул.Мефодиевская, ОСК в п.Верхнебаканский, ОСК в с.Гайдук, ОСК в ст.Натухаевская, ОСК в с.Абрау-Дюрсо.

Схема водоснабжения и водоотведения города утверждена Решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 25 ноября 2014 года № 432 «Об утверждении отраслевых схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на период до 2021 года с учетом перспективы до 2041 года и внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 26 ноября 2013 года № 259».

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 758,7 км., общая протяженность канализационных сетей – 270,8 км.

Проблема водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.

Отсутствие круглосуточного водоснабжения и централизованного водоотведения муниципального образования город Новороссийск сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей (приложение № 8) муниципальной подпрограммы «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. | |
| Задачи: 1.Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск  2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса  3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| 1.Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей. | Показатель рассчитывается как соотношение протяженности аварийных сетей водоснабжения к общему протяжению сетей водоснабжения. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства».Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска» |
| 2. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей. | Показатель рассчитывается как соотношение протяженности аварийных сетей водоотведения к общему протяжению сетей водоотведения. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска» |
| 3.Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год | Показатель рассчитывается путем подсчета количества произошедших аварий в расчете на 1000 км сетей водоснабжения в год.Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска» |
| 4.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства».

Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2019 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммыприведены в Приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск.

Эффективность реализации подпрограммы и использованиявыделенных на нее средств будет обеспечена за счет: исключения возможности нецелевого использования средств, возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года № 2878 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск»

5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму объекты. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;

5.2. Проведение электронных аукционов;

5.3. Заключение контрактов на выполнение строительно – монтажных работ;

5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;

5.5. Выполнение строительно – монтажных работ по объектам согласно утвержденных сроков;

5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет МКУ «Управление строительства».

Руководитель МКУ

«Управление строительства» Р. М. Крещенко

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Участники подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Цель муниципальной подпрограммы: | Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций. |
| Задачи муниципальной подпрограммы: | 1.Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск.  2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы: | 1.Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети.  2.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы: | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной подпрограммы: | –2017 год – 79 528,0 тыс. рублей, местный бюджет–59 057,0тыс.рублей, краевой бюджет-20 471,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  –2018 год – 82 519,3 тыс. рублей, местный бюджет –60 133,8 тыс. рублей, краевой бюджет- 22 385,5 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  –2019 год – 31 108,1 тыс. рублей, местный бюджет – 31 108,1 тыс. рублей, краевой бюджет- 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы: | Осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития инженерной инфраструктуры муниципального образования город Новороссийск

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Отсутствие сетевого газа в отдельных районах города сдерживает развитие социальной инфраструктуры и увеличивает эксплуатационные затраты социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций. | |
| Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| 1.Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | Показатель рассчитывается как соотношение одиночного протяжения газовой сети построенной за отчетный период к одиночному протяжению имеющейся уличной газовой сети на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
| 2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства».

Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2019 годы.

3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммыприведены в Приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

1. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации муниципального образованиягород Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года № 2878 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

5.Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму объекты. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;

5.2. Проведение электронных аукционов;

5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ;

5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;

5.5. Выполнение строительно – монтажных работ по объектам согласно утвержденных сроков;

5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет МКУ «Управление строительства».

Руководитель МКУ

«Управление строительства» Р. М. Крещенко

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства» |
| Участники подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Цель подпрограммы: | Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. |
| Задачи подпрограммы: | 1.Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск.  2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы: | 1.Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от общего числа имеющихся.  2.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: | 2017-2019 годы |
| Источники финансирования подпрограммы: | - 2017 год – 28 089,0 тыс. рублей, местный бюджет – 28 089,0тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  -2018 год – 135 204,8 тыс. рублей, местный бюджет – 135 204,8 тыс. рублей, краевой бюджет- 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  -2019 год – 217 844,0 тыс. рублей, местный бюджет – 217 844,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы: | Осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования город Новороссийск

За прошедшие годы накопилось много проблем, связанных с решением задач направленных на развитие дорожной сети, что немаловажно для города Новороссийска.

В рамках реконструкции улицы Видова, протяженность которой составила – более 2,2 километрабыл выполнен ремонт существующих сетей теплотрассы, водопровода и ливневой канализации, электрических сетей, наружных сетей уличного освещения. Завершение реконструкции улицы позволило создать вторую дорогу с двусторонним движением (по две полосы в каждом направлении), на участке от поворота улиц Луначарского и улицы Свободы, что решило проблему, и позволило равномерно распределить транспортные потоки, с уменьшением нагрузки на Анапское шоссе. Для реконструкции другого участка ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Луначарского, протяженностью 1,3 км разработана проектная сметная документация.

Однако, осталась проблема движения транспорта по Анапскому шоссе, от развязки на с. Абрау - Дюрсо до улицы Тобольской. В этом направлении администрация муниципального образования город Новороссийск выполнила подготовку проектно-сметной документации в рамках строительства объекта: «Обход 13-го жилого микрорайона в г. Новороссийске» (длина – 1,7 км). Затрагивая проблему движения автотранспорта в Приморском районе, силами администрации муниципального образования город Новороссийск выполнена реконструкция ул. Герцена от ул. Рязанской до ул. Камской, протяженность которой составляет – 0,6 км. В рамках выполнения строительно-монтажных работ выполнено: перенос сетей водоснабжения, перенос сетей теплоснабжения, в том числе устройство ливневой канализации и устройство подпорных стен, а также устройство наружного освещения и пешеходной части из тротуарной плитки.

Центральный район города Новороссийска тоже подвергся изменениям в сфере благоустройства. Это ул. Видова в границах ул. Кутузовская и ул. Свободы (0,67 км, упоминалась ранее в рамках реконструкции), ул. Бирюзова в границах ул. Видова и ул. Победы, где выполнены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения, озеленения, и ремонту дорожного полотна и тротуарного покрытия.

На сегодняшний момент выполнен ремонт ул. Свободы в границах ул. Видова и ул. Ботылева, протяженность которой составляет – 755 метров. Ремонт дорожного полотна был выполнен в рамках краевой целевой программы. Данная улица является связывающей артерией с. Широкая балка, где интенсивность движения максимальна, что создает заторы в «час пик».

В Центральном районе выполнен ремонт ул. Победы в границах ул. Бирюзова и ул. Новороссийской республики, (участок от ул. Бирюзова до ул. Свободы.

Также необходимо реализовать планы по капитальному ремонту ул. Кутузовской в границах ул. Советов и ул. Видова, что улучшит пропускную способность данного участка.

Острая обстановка сложилась в Южном районе города, где уже на сегодняшний момент практически завершена работа по благоустройству ул. Южной от проспекта Дзержинского до проспекта Ленина (1 этап от ул. Пионерской до проспекта Ленина) с устройством дорожного полотна, наружных сетей освещения. Протяженность объекта составляет 1114 метров. Не оставлен без внимания проспект Ленина в границах ул. Куникова до ул. Героев Десантников, (участок 1,2,3 очереди проспекта Ленина до ул. Исаева закончен, протяженность составляет 1,4 км), где решилось много задач и организовано многополосное движение.

Осталась проблема движения транспорта на пересечении ул. Куникова и проспекта Дзержинского, где принято решение об обустройстве кругового движения. Исходные данные для предпроектных работ собираются, в том числе технические условия на перенос сетей инженерно-технического обеспечения и организацию дорожного движения с устройством надземных пешеходных переходов. Также в планах строительство кругового движения на пересечении ул. Видова и ул. Луначарского, эти мероприятия входят в проект по реконструкции ул. Видова и устройство развязки в районе 13-го микрорайона (пересечение Анапское шоссе и ул. Горького).

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы«Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. | |
| Задачи: 1.Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск   1. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| 1.Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от их числа | Показатель рассчитывается как соотношение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных построенных за отчетный период к протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных от числа имеющихся на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
| 2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства».

Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2019 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года № 2878 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

5.Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Реализация данных мероприятийосуществляется в следующем порядке:

5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;

5.2. Проведение электронных аукционов;

5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ;

5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;

5.5. Выполнение строительных работ по объектам согласно утвержденных сроков;

5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет МКУ «Управление строительства».

Руководитель МКУ

«Управление строительства» Р.М. Крещенко

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства |
| Участники подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Цель подпрограммы: | Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы |
| Задачи подпрограммы | 1.Выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск.  2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы: | 1.Рост числа отремонтированных, реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся.  2.Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся.  3.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: | 2017–2019 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы: | – 2017 год – 401 134,0 рублей,местный бюджет –154 545,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 246 589,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  –2018 год – 999 970,3 тыс. рублей, местный бюджет – 386 513,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 477 110,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 136 346,5 тыс. рублей;  – 2019 год –576 632,9 тыс. рублей, местный бюджет – 314 004,2 тыс. рублей, краевой бюджет – 20 951,8 тыс. рублей, федеральный бюджет – 55 676,9 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы: | Осуществляет МКУ «Управление строительства» |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск

В 2017 году на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск было предусмотрено из средств местного бюджета 154 545,0 тыс. рублей. Выделенные средства были направлены на решение имеющихся проблем в социальной сфере, в том числе:

- по объектам физической культуры и спорта на продолжение строительства Дворца олимпийских видов спорта, устройство скейт-парка, строительство объекта «Комбинированный паркур воркаут парк» в районе ДТДМ им. Сипягина, выполнение проектных работ по малобюджетному спортивному комплексу «Титан» п.Верхнебаканский;

- по объектам образования выполнен вынос кабельных линий и водопроводных сетей в объеме 262 п.м. СОШ № 23 вс. Гайдук, а так же проведены работы по подключению к сетям газоснабжения. Начато строительство школы на 1100 мест в 13 микрорайоне г. Новороссийска. Выполнены работы по выносу сетей канализации и электроснабжения с площадки строительства школы на 1100 мест в 13 микрорайоне г. Новороссийска.

В рамках реконструкции МБУ ДК «Кубань» села Цемдолина выполнено наружное водоснабжение, наружное водоотведение, наружное освещение и аварийное электроснабжение. С целью обеспечения мер пожарной безопасности в ст. Раевской начато строительство пожарного депо V типа на 2 пожарных автомобиля.

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | |
| Задачи: 1.Выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск  2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| 1. Рост числа отремонтированных, реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся | Показатель рассчитывается как соотношениечисла отремонтированных, реконструированных, построенных спортивных сооружений от общего количества объектов спорта подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
| 2.Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся | Показатель рассчитывается как соотношение числа построенных общеобразовательных организаций от общего количества объектов образования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
| 3. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектовпроектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства».

Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2019 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск. Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

1. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы определяется в составе муниципальной программы по методике, разработанной администрацией муниципального образования город Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года № 2878 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы». Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;

5.2. Проведение электронных аукционов;

5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ.

5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;

5.5. Выполнение строительных работ по объектам;

5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет МКУ «Управление строительства».

Руководитель МКУ

«Управление строительства» Р.М. Крещенко

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Участники подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Цель подпрограммы: | Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности. |
| Задача подпрограммы | 1.Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» |
| Перечень целевых показателей подпрограммы: | 1.Выполнение мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» в процентах от общего количества. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: | 2017–2019 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы: | –2017 год – 22 618,0 тыс. рублей, местный бюджет–22 618,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  –2018 год – 28 227,0 тыс. рублей, местный бюджет – 28 227,0тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  –2019 год – 28 400,2 тыс. рублей, местный бюджет – 28 400,2тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы: | Осуществляет МКУ «Управление строительства» |

1. Характеристика текущего состояния МКУ «Управление строительства»

Согласно штатному расписанию, численность сотрудников МКУ «Управление строительства» составляет 31 человек. В структуре управления предусмотрено 9 отделов: - отдел капитального строительства; - отдел инженерной инфраструктуры; - производственно-технический отдел; - отдел проектирования и перспективного развития; - отдел учета и бухгалтерской отчетности; - ревизионно-экономический отдел; - юридический отдел; - отдел контрактной службы; - административно-хозяйственный отдел.

Основные направления деятельности МКУ «Управление строительства»:

* осуществляет функции заказчика – застройщика на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, сетей, коммуникаций и благоустройства для муниципальных нужд;
* осуществляет строительный контроль над объектами строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта в части соответствия утвержденной проектно-сметной документации, а также соблюдение строительных норм и правил (СНиП) и требований Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации;
* проводит обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, подлежащих реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, находящихся в муниципальной собственности;
* рассматривает и согласовывает представленные проектными организациями проектные решения и проектно-сметную документацию;
* составляет реестр объектов для формирования городской адресной инвестиционной программы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий, сооружений и инженерные сети для муниципального образования город Новороссийск;
* передает с баланса учреждения в установленном порядке объекты в управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск для учета в муниципальной казне.

Муниципальное казенное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Муниципальное казенное учреждение является муниципальным учреждением, осуществляющим оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и осуществления строительного контроля, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, на основании и в соответствии с программами, утвержденными постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск на соответствующий период.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| 5.Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» | |
| Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности. | |
| Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| 1.Выполнение мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» в процентах от общего количества | Показатель рассчитывается как соотношение числа выполненных мероприятий к общему количеству мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы». Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является МКУ «Управление строительства».

Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2019 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы определяется в составе муниципальной программы по методике, разработанной администрацией муниципального образования город Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года № 2878 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы». Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

5.1. Разработка и утверждение бюджетной сметы расходов;

5.2. Постатейная расшифровка к бюджетной смете расходов;

5.3.Заключение муниципальных контрактов и договоров на проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, сетей и коммуникаций, благоустройство иобслуживание (коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, прочие расходы, связанные с обеспечением текущей деятельности управления);

5.4. Согласование договоров с управлением финансового контроля и последующая их реализация.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет МКУ «Управление строительства».

Руководитель МКУ

«Управление строительства» Р. М. Крещенко

|  |
| --- |
|  |
| Приложение № 7  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  муниципального образования  город Новороссийск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_  МЕРОПРИЯТИЯ  муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | | В том числе по годам, (тыс. руб.) | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик/  главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств / исполнитель | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | Муниципальная программа: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы | | | | | | | | | | | | Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне. | | | | | | | | | | | | Задачи: 1.Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.  2.Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.  3.Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск.  4.Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | | | | | | | | | | | |  | ВСЕГО  по муниципальной программе | всего | | 2 693 340,1 | 545 358,0 | 1 254 430,4 | 8,7 |  | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 192 023,4 | 0,0 | 136 346,5 | 55 676,9 |  | | краевой бюджет | | 973 507,7 | 267 060,0 | 499 495,9 | 206 951,8 |  | | местный бюджет | | 1 527 809,0 | 278 298,0 | 618 588,0 | 630 923,0 |  | | 1.Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | | | | Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. | | | | | | | | | | | | Задачи: 1.Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск  2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса  3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы | | | | | | | | | | | | 1.1 | Канализационный коллектор от очистных сооружений с.Гайдук до КНС-7 в г.Новороссийске | всего | | 22 547,5 | 0,0 | 0,0 | 22 547,5 | Построен канализационный коллектор | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 22 547,5 | 0,0 | 0,0 | 22 547,5 | | 1.2 | Канализационная сеть по пер. Приморскому и по ул. Шота Руставели от пер. Приморского до ул. Запорожская. Строительство | всего | | 825,0 | 825,0 | 0,0 | 0,0 | Построена канализационная сеть длинной 60 метров. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 825,0 | 825,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в г.Новороссийске Зона 17. Капитальный ремонт водовода по ул. Запорожской от ул. С. Стальского до ул. Запорожской. Дополнительные работы | всего | | 164,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | Капитально отремонтирована водопроводная сеть  длинной 10 метров в 2017 году. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 164,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.4 | Капитальный ремонт водовода Ду 500 мм по Мысхакскому шоссе от точки врезки, переложенной трубы Д-630мм до ул. Прохорова через ул. Физкультурную. Дополнительные работы | всего | | 772,0 | 772,0 | 0,0 | 0,0 | Капитально отремонтирована водопроводная сеть  длинной 60 метров в 2017 году. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 772,0 | 772,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.5 | Реконструкция ВНС на Вербовой Балке, г. Новороссийск | всего | | 3 355,0 | 0,0 | 0,0 | 3 355,0 | Реконструирована водопроводная насосная станция с уровнем готовности:  2019 год - 100%. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 3 355,0 | 0,0 | 0,0 | 3 355,0 | | 1.6 | Строительство ВНС на отметке 215 в г . Новороссийске | всего | | 3 392,0 | 0,0 | 0,0 | 3 392,0 | Построена водопроводная насосная станция с уровнем готовности:  2019 год - 100% | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | | местный бюджет | | 3 392,0 | 0,0 | 0,0 | 3 392,0 | | 1.7 | Канализационная сеть по ул. Физкультурной от ул. Прохорова до ул. Таганрогской. Строительство | всего | | 660,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | Построена канализационная сеть длинной 90 метров в 2017 году. | МКУ  «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 660,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.8 | Строительство канализации по ул. Горпищенко, Арского, Леселидзе, Мизюкова, Сулеймана Стальского (в том числе ПИР) | всего | | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Разработана ПСД в 2018 году | МКУ  «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | | 1.9 | Обследование сетей водоснабжения г. Новороссийск | всего | | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | Определен фактический износ 20000 метров сетей водоснабжения. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.10 | Выполнение ПИР по объекту: «Канализационная насосная станция в районе ул. Коммунальная в с. Гайдук и коллектор от нее до очистных сооружений с. Гайдук в г. Новороссийске» | всего | | 1 737,0 | 1 737,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД в 2017 году. | МКУ «Управление  строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 1 737,0 | 1 737,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.11 | Комплексное развитие системы водоснабжения зон № 23, 32 в г. Новороссийске. Водовод 2 Ду 500 от резервуара чистой воды на отм. 215 до водопроводной насосной станции «Вербовая Балка» (в том числе ПИР, госэкспертиза) | всего | | 1 836,0 | 1 010,0 | 826,0 | 0,0 | Разработана ПСД в 2017 и получено заключение госэкспертизы в 2018 году | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 1 836,0 | 1 010,0 | 826,0 | 0,0 | | 1.12 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске» | всего | | 10 079,0 | 3 542,0 | 1 250,0 | 5 287,0 | Разработана ПСДв 2018 году | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 10 079,0 | 3 542,0 | 1 250,0 | 5 287,0 | | 1.13 | Очистные сооружения сточных вод и сети канализации с. Широкая Балка (в том числе ПИР) | всего | | 6 076,0 | 0,0 | 3 876,0 | 2 200,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 6 076,0 | 0,0 | 3 876,0 | 2 200,0 | | 1.14 | Устройство водоотводного сооружения для организации сквозного проезда по ул. Анапская, х. Ленинский путь г. Новороссийска через существующий овраг в районе федеральной дороги А-290 Новороссийск-Керчь км. 20+550 (слева) (в том числе ПИР) | всего | | 925,0 | 0,0 | 225,0 | 700,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 925,0 | 0,0 | 225,0 | 700,0 | | 1.15 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т.д) | всего | | 2 282,0 | 44,0 | 1 153,0 | 1 085,0 | Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего ведения работ | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевойбюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 2 282,0 | 44,0 | 1 153,0 | 1 085,0 | | 1.16 | Обязательства по объектам прошлых лет\* | всего | | 6 854,0 | 4 725,0 | 1 129,0 | 1 000,0 | Погашена кредиторская задолженность  перед подрядными организациями 2017год - 100%  2018 год - 100%  2019 год - 100% | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 6 854,0 | 4 725,0 | 1 129,0 | 1 000,0 | |  | ИТОГО  по муниципальной подпрограмме | всего | | 62 064,5 | 13 989,0 | 8 509,0 | 39 566,5 |  | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | местный бюджет | | 62 064,5 | 13 989,0 | 8 509,0 | 39 566,5 |  | | 2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | | | | Цель: Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций. | | | | | | | | | | | | Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск  2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы | | | | | | | | | | | | 2.1 | Устройство дополнительного паводкового водосброса на Неберджаевском водохранилище, расположенном в границах г. Новороссийска, Краснодарского края | всего | | 4 513,0 | 0,0 | 0,0 | 4 513,0 | Обеспечена бесперебойная эксплуатация комплекса ГТС в период паводков. Уровень строительной готовности:  2019 год - 100% | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 4 513,0 | 0,0 | 0,0 | 4 513,0 | | 2.2 | Строительство глубоководных выпусков для организации очистки и сброса ливневых вод с территории муниципального образования город Новороссийск в акваторию Черного моря из существующих 10-ти ливневых выпусков" с Широкая Балка (в том числе ПИР) | всего | | 6 821,0 | 3 255,0 | 0,0 | 3 566,0 | Разработана ПСД в 2019 году | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 6 821,0 | 3 255,0 | 0,0 | 3 566,0 | | 2.3 | Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФХ «Молоко») г. Новороссийска. | всего | | 48 643,0 | 32 778,0 | 15 865,0 | 0,0 | Построен газопровод длинной: 7 338 п. м в 2018 году | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 12 119,0 | 12 119,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 36 524,0 | 20 659,0 | 15 865,0 | 0,0 | | 2.4 | Газоснабжение жилой застройки района «Золотая рыбка», ограниченной с. Цемдолина , с. Борисовка г. Новороссийска Краснодарского края | всего | | 11 963,0 | 7 000,0 | 4 963,0 | 0,0 | Построен газопровод длинной: 718 м в 2017 год у  270 м в 2018 году | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 11 963,0 | 7 000,0 | 4 963,0 | 0,0 | | 2.5 | Распределительный газопровод в районе, ограниченном улицами Октябрьская, Рубина, Сокольского, Вагоноремонтная, Садовая, Фисанова в г. Новороссийске. Установка ШРП (2,3 этапы) | всего | | 53 262,2 | 16 804,0 | 36 458,2 | 0,0 | Построен газопровод длинной:  2600 м в 2017 год у  3565 м в 2018 году | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 22 726,2 | 8 352,0 | 14 374,2 | 0,0 | | местный бюджет | | 30 536,0 | 8 452,0 | 22 084,0 | 0,0 | | 2.6 | Распределительный газопровод жилого района ул. Осоавиахима от ул. Владивостокской до ул. Лавандовой (пер. Дачный, ул. Дачная, ул. 1-я Дачная, пер. Советов, ул. Вишневая, пер. Безымянный, ул. Баграмяна) в г. Новороссийске (в том числе ПИР) | всего | | 6 897,0 | 111,0 | 1 886,0 | 4 900,0 | Разработана ПСД в 2018 году.  Построен газопровод длинной:  3300 м в 2019 году | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 6 897,0 | 111,0 | 1 886,0 | 4 900,0 | | 2.7 | Теплоснабжение жилого района по ул. Парк Б в г. Новороссийске. Блочно-модульная котельная и сети к ней (2 этап) (в том числе ПИР) | всего | | 410,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД в 2017 году. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 410,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | | 2.8 | Расширение газораспределительной сети ПХ "Семигорье" г.Новороссийск Краснодарского края. Газоснабжение СОТ "Первомайский" ПХ "Семигорье" г.Новороссийска | всего | | 1 099,1 | 0,0 | 0,0 | 1 099,1 | Построен газопровод длинной:  1600 м в 2019 году | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 1 099,1 | 0,0 | 0,0 | 1 099,1 | | 2.9 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство малоэтажной застройки г. Новороссийск, с. Большие хутора, район ул. Лунной для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. Электроснабжение, электроосвещение, водоснабжение» (1 этап). Водоснабжение. | всего | | 1 239,4 | 0,0 | 1 239,4 | 0,0 | Построен водопровод длинной 550,5 м в 2018 году | МКУ «Управление строительства | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 1 165,0 | 0,0 | 1 165,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 74,4 | 0,0 | 74,4 | 0,0 | | 2.10 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство малоэтажной застройки г. Новороссийск, х. Семигорский, район ул. Натухаевская и Центральная для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. Электроснабжение, электроосвещение, водоснабжение» (1 этап). Водоснабжение. | всего | | 7 283,3 | 0,0 | 7 283,3 | 0,0 | Построен водопровод длинной 3095 м в 2018 году | МКУ «Управление строительства | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 6 846,3 | 0,0 | 6 846,3 | 0,0 | | местный бюджет | | 437,0 | 0,0 | 437,0 | 0,0 | | 2.11 | Прокладка кабеля правительственной связи от здания администрации до здания службы УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Новороссийске (в том числе ПИР) | всего | | 3 030,0 | 0,0 | 3 030,0 | 0,0 | Разработана ПСД.  Проложен кабель правительственной связи длинной 2,4 км | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 3 030,0 | 0,0 | 3 030,0 | 0,0 | | 2.12 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Газоснабжение жилого района«Птичка» в с. Абрау-Дюрсо г. Новороссийска» | всего | | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | | 2.13 | Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков под строительство малоэтажных жилых застроек. Корректировка двух проектов. | всего | | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местныйбюджет | | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | | 2.14 | Инженерное обеспечение района г. Великая г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | | 2 792,0 | 0,0 | 2 792,0 | 0,0 | Разработана ПСД в 2018 году. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 2 792,0 | 0,0 | 2 792,0 | 0,0 | | 2.15 | Инженерное обеспечение района ул. Герцена г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Получен проект планировки.Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | | 2.16 | Инженерное обеспечение ст. Натухаевская г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | | 4 865,0 | 0,0 | 519,0 | 4 346,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 4 865,0 | 0,0 | 519,0 | 4 346,0 | | 2.17 | Инженерное обеспечение ст. Раевская г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | | 5 102,0 | 0,0 | 600,0 | 4 502,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 5 102,0 | 0,0 | 600,0 | 4 502,0 | | 2.18 | Инженерное обеспечение с. Борисовка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | | 754,8 | 0,0 | 754,8 | 0,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 754,8 | 0,0 | 754,8 | 0,0 | | 2.19 | Инженерное обеспечение п.Глебовка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | | 2.20 | Инженерное обеспечение х. Горный г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | | 2.21 | Инженерное обеспечение с.Федотовка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | | 4 621,0 | 0,0 | 621,0 | 4 000,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 4 621,0 | 0,0 | 621,0 | 4 000,0 | | 2.22 | Инженерное обеспечение с. Широкая Балка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | | 547,6 | 0,0 | 547,6 | 0,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 547,6 | 0,0 | 547,6 | 0,0 | | 2.23 | Инженерное обеспечение х. Семигорский г.Новороссийск, массив 8 (в том числе ПИР) | всего | | 491,0 | 0,0 | 341,0 | 150,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 491,0 | 0,0 | 341,0 | 150,0 | | 2.24 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т.д) | всего | | 7 927,0 | 4 244,0 | 1 651,0 | 2 032,0 | Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего ведения работ | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 7 927,0 | 4 244,0 | 1 651,0 | 2 032,0 | | 2.25 | Обязательства по объектам прошлых лет\* | всего | | 18 411,0 | 14 143,0 | 2 268,0 | 2 000,0 | Погашена кредиторская задолженность  перед подрядными организациями 2017год - 100%  2018 год - 100%  2019 год - 100% | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 18 411,0 | 14 143,0 | 2 268,0 | 2 000,0 | |  | ИТОГО  по муниципальной подпрограмме | всего | | 193 155,4 | 79 528,0 | 82 519,3 | 31 108,1 |  | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | краевой бюджет | | 42 856,5 | 20 471,0 | 22 385,5 | 0,0 |  | | местный бюджет | | 150 298,9 | 59 057,0 | 60 133,8 | 31 108,1 |  | | 3. Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | | | | Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. | | | | | | | | | | | | Задачи: 1.Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск  2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | | | | | | | | | | | | 3.1. | Обход 13-го жилого микрорайона г. Новороссийска. Строительство(в том числе ПИР) | всего | | 138 269,8 | 4 419,0 | 79 050,8 | 54 800,0 | Построены сети инженерной инфраструктуры:  -электросети 884м;  - газопровод 53 м;  -ливневой коллектор 689 м.  Вырублено 40 деревьев.Построена щебеночная дорога 21 000 м2. Разработана ПСД | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 138 269,8 | 4 419,0 | 79 050,8 | 54 800,0 | | 3.2 | Реконструкция и расширение ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Кутузовской в г. Новороссийске. I этап | всего | | 130 428,0 | 0,0 | 0,0 | 130 428,0 | Отремонтировано дорожное покрытие, обустроены тротуары и выполнено искусственное освещение с уровнем готовности  100% в 2019 году | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 130 428,0 | 0,0 | 0,0 | 130 428,0 | | 3.3 | Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Куникова на территории автохозяйства управления здравоохранения | всего | | 1 647,0 | 1 647,0 | 0,0 | 0,0 | Уложено 254 М 3 армированного бетона. | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 1 647,0 | 1 647,0 | 0,0 | 0,0 | | 3.4 | Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова (4-я очередь) г. Новороссийск (включая корректировку ПИР) | всего | | 47 166,0 | 1060,0 | 46 106,0 | 0,0 | Создана рекреационная зона с уровнем строительной готовности:  2018 год - 100% | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 47 166,0 | 1 060,0 | 46 106,0 | 0,0 | | 3.5 | Берегоукрепление Набережной им. Адмирала Серебрякова от ул. Снайпера Рубахо до яхт-клуба водноспортивного центра ПАО (публичное акционерное общество) «Новошип» и на участке выхода к морю ул. Черняховского в г. Новороссийске (ПИР) | всего | | 6 648,0 | 3 324,0 | 0,0 | 3 324,0 | Разработана ПСД | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевойбюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 6 648,0 | 3 324,0 | 0,0 | 3 324,0 | | 3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Городское кладбище в районе с. Борисовка в г. Новороссийске. Корректировка» | всего | | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | | 3.7 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Сакко и Ванцетти в г. Новороссийске (в том числе ПИР) | всего | | 2 783,0 | 0,0 | 2 783,0 | 0,0 | Разработана ПСД | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местныйбюджет | | 2 783,0 | 0,0 | 2 783,0 | 0,0 | | 3.8 | Контактная сеть троллейбуса на участке по ул. Южной от пр. Дзержинского до пр. Ленина в г. Новороссийске ( в том числе ПИР) | всего | | 1 925,0 | 0,0 | 1 925,0 | 0,0 | Разработана ПСД | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местныйбюджет | | 1 925,0 | 0,0 | 1 925,0 | 0,0 | | 3.9 | "Тепличный комплекс со вспомогательными зданиями и сооружениями в ст.Натухаевская, район ул.Красного Октября. 2 этап" (в том числе ПИР) | всего | | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | Разработана ПСД | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | | 3.10 | Снос (демонтаж) самовольно возведенных объектов капитального строительства (включая ПИР) | всего | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | Разработана ПСД | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | | 3.11 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т. д.) | всего | | 4 392,0 | 400,0 | 1 700,0 | 2 292,0 | Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего проведения работ | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 4 392,0 | 400,0 | 1 700,0 | 2 292,0 | | 3.12 | Обязательства по объектам прошлых лет\* | всего | | 22 792,0 | 17 152,0 | 3 640,0 | 2 000,0 | Погашена кредиторская задолженность перед подрядными организациями 2017год - 100%  2018 год - 100%  2019 год - 100% | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 22 792,0 | 17 152,0 | 3 640,0 | 2 000,0 | |  | ИТОГО  по муниципальной подпрограмме | всего | | 381 137,8 | 28 089,0 | 135 204,8 | 217 844,0 |  | | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | местный бюджет | | 381 137,8 | 28 089,0 | 135 204,8 | 217 844,0 |  | | | 4.Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | | | | Цель: Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | | | | | | | | | | | | Задачи: 1.Выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск  2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | | | | | | | | | | | | 4.1 | Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в г. Новороссийске. Корректировка ( в том числе техприсоединение к сетям) | всего | | 555 211,5 | 104 253,0 | 250 958,5 | 200 000,0 | Строительство дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» с уровнем готовности:  2017 год - 25%  2018 год - 42%  2019 год - 57% | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 555 211,5 | 104 253,0 | 250 958,5 | 200 000,0 | | 4.2 | Ремонт кровли строящегося объекта: «Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в г. Новороссийске | всего | | 1 569,0 | 1 569,0 | 0,0 | 0,0 | Кровля на площади 2167 м2 отремонтирована. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 1569,0 | 1569,0 | 0,0 | 0,0 | | 4.3 | Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 микрорайоне г. Новороссийск. II этап. Корректировка  ( в том числе ПИР) | всего | | 724 375,6 | 259 567,0 | 464 808,6 | 0,0 | Построена школа на 1100 мест с уровнем строительной готовности:  2017 год - 35%  2018 год - 100% | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 680 642,6 | 246 589,0 | 434 053,6 | 0,0 | | местный бюджет | | 43 733,0 | 12 978,0 | 30 755,0 | 0,0 | | 4.4 | Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 микрорайоне г. Новороссийск. I этап. Корректировка. Вынос сетей (в том числе ПИР) | всего | | 11 296,0 | 3 133,0 | 8 163,0 | 0,0 | Разработана ПСД  Вынесены инженерные сети  (электрика/канализация)  1250/250 м в 2017 году. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 11 296,0 | 3 133,0 | 8 163,0 | 0,0 | | 4.5 | Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 микрорайоне г. Новороссийск. Техприсоединение к сетям электроснабжения | всего | | 18 180,0 | 0,0 | 18 180,0 | 0,0 | Получено техприсоединение к сетям электроснабжения в 2018 году. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 18 180,0 | 0 | 18 180,0 | 0,0 | | 4.6 | Осуществление строительного авторского надзора по объекту: «Общеобразовательнаяшкола на 1100 мест по ул. Видова в 13 микрорайоне г. Новороссийск. I этап. Корректировка» | всего | | 1 212,0 | 400,0 | 812,0 | 0,0 | Обеспечен строительный контроль за качеством выполненных СМР | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 1 212,0 | 400,0 | 812,0 | 0,0 | | 4.7 | Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап.Блок начального образования на 400 мест). Вынос сетей(в том числе ПИР) | всего | | 2 628,0 | 2 628,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД  Вынесены инженерные сети  (электрика/  водопровод)  460 м /266 м в 2017 году. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 2 628,0 | 2 628,0 | 0,0 | 0,0 | | 4.8 | Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест). Подключение к сетям газоснабжения | всего | | 1 222,0 | 1 222,0 | 0,0 | 0,0 | Построен газопровод-ввод длинной 275 п. м. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 1 222,0 | 1 222,0 | 0,0 | 0,0 | | 4.9 | Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап.Блок начального образования на 400 мест). Установка ГРПШ, УУРГ,ПНР | всего | | 1 389,0 | 0,0 | 1 389,0 | 0,0 | Установлены ГРПШ, УУРГ, ПНР в 2018 году. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 1 389,0 | 0,0 | 1 389,0 | 0,0 | | 4.10 | МБОУ СОШ №24 г.Новороссийск, ст.Раевская | всего | | 518,0 | 0,0 | 518,0 | 0,0 | Вынесены инженерные сети | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 518,0 | 0,0 | 518,0 | 0,0 | | 4.11 | Детский сад на 280 мест в 13-ом микрорайоне г. Новороссийск (в том числе ПИР и техприсоединение к сетям) | всего | | 284 986,9 | 736,0 | 113 317,5 | 170 933,4 | Получено дополнительно 280 мест в ДДУ | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 105 294,8 | 0,0 | 75 481,3 | 29 813,5 | | краевой бюджет | | 150 343,4 | 0,0 | 23 836,2 | 126 507,2 | | местный бюджет | | 29 348,7 | 736,0 | 14 000,0 | 14 612,7 | | 4.12 | Муниципальное дошкольное учреждение на 230 мест по адресу: г. Новороссийск, ст. Раевская, ул. Садовая, 66а (пуско-наладочные работы системы отопления и ИТП) | всего | | 222,0 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | Система отопления и ИТП готовы к эксплуатации. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 222,0 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | | 4.13 | Диспетчеризация котельной к детскому саду на 230 мест в ст. Раевская | всего | | 505,0 | 505,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечен удаленный централизованный контроль за объектом | МКУ «Управление строительства | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | | местный бюджет | | 505,0 | 505,0 | 0,0 | 0,0 | | 4.14 | Муниципальное дошкольное учреждение на 160 мест по адресу: г. Новороссийск, с. Глебовское, ул. Чехова, 17 (пуско-наладочные работы системы отопления и ИТП, установка комплекта телеметрии в котельной) | всего | | 655,0 | 655,0 | 0,0 | 0,0 | Система отопления и ИТП готовы к эксплуатации. Обеспечен удаленный централизованный контроль за объектом. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 655,0 | 655,0 | 0,0 | 0,0 | | 4.15 | Детский сад на 240 мест по ул. Котовского в ст. Натухаевская, г. Новороссийск. II этап (в том числе ПИР) | всего | | 221 606,4 | 0,0 | 93 664,8 | 127 941,6 | Получено дополнительно 240 мест в ДДУ | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 86 728,6 | 0,0 | 60 865,2 | 25 863,4 | | краевой бюджет | | 99 665,2 | 0,0 | 19 220,6 | 80 444,6 | | местный бюджет | | 35 212,6 | 0,0 | 13 579,0 | 21 633,6 | | 4.16 | Детский сад на 280 мест по ул. Южная, г. Новороссийск ( в том числе ПИР) | всего | | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | Получено дополнительно 280 мест в ДДУ | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | | 4.17 | Детский сад х. Семигорский (в том числе ПИР) | всего | | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | Получено дополнительно 150 мест в ДДУ | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | | 4.18 | Быстровозводимое пожарное депо V типа на 2 пожарных автомобиля для Муниципального бюджетного учреждения "Пожарная охрана г.Новороссийска" по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ст. Раевская, ул.Пушкина (в том числе ПИР, госэкспертиза). (в том числе ПИР, госэкспертиза) | всего | | 35 351,8 | 82,0 | 3 853,8 | 31 416,0 | Выполнены ПИР и СМР:  - устроено 100 кв. м перегородок;  - установлены двери в проемы 94 кв. м;  - ограждена территория по периметру 190 м;  -смонтирован кабель 50п.м;  -установлены ворота- 2 шт. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 35 351,8 | 82,0 | 3 853,8 | 31 416,0 | | 4.19 | Инженерные сети к объекту: МБУ ДК «Кубань» села Цемдолина | всего | | 3 465,0 | 3 465,0 | 0,0 | 0,0 | Устроена ДЭС и наружные сети освещения на 11 опорах с электропитающим кабелем длинной 820 м.Построены инженерныесети: водопровод 475 м, газопровод 60 п. м и канализация 125 м . | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 3 465,0 | 3 465,0 | 0,0 | 0,0 | | 4.20 | Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Титан. II этап (в том числе ПИР) | всего | | 8 088,0 | 573,0 | 571,0 | 6 944,0 | Разработана ПСД  Построен малобюджетный спортивный комплекс с уровнем строительной готовности 100%  в 2019 году | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 8 088,0 | 573,0 | 571,0 | 6 944,0 | | 4.21 | Устройство Скейт-парка в районе ДТДМ им. Сипягина | всего | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установлено 46 м ограждения. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 4.22 | Комбинированный паркур воркаут парк | всего | | 793,0 | 793,0 | 0,0 | 0,0 | Забетонировано 300 м2и установлено 8 единиц спортивного оборудования. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 793,0 | 793,0 | 0,0 | 0,0 | | 4.23 | «МБОУ СОШ на 1100 мест в 15 мкр. г. Новороссийск». II этап (в том числе ПИР, госэкспертиза) | всего | | 9 006,3 | 0,0 | 9 006,3 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 9 006,3 | 0,0 | 9 006,3 | 0,0 | | 4.24 | «МБОУ СОШ на 1550 мест в 16 мкр. г. Новороссийск». II этап (в том числе ПИР, госэкспертиза) | всего | | 24 037,4 | 0,0 | 9 545,4 | 14 492,0 | Разработана ПСД, начало строительства в 2019 году | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 24 037,4 | 0,0 | 9 545,4 | 14 492,0 | | 4.25 | «Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск п. Гайдук». II этап (в том числе ПИР) | всего | | 7 349,0 | 0,0 | 1 349,0 | 6 000,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 7 349,0 | 0,0 | 1 349,0 | 6 000,0 | | 4.26 | Спортивно-оздоровительный центр "Надежда" по адресу: г. Новороссийск, ул. Золотаревского,6. (в том числе ПИР) | всего | | 5 527,0 | 0,0 | 5 527,0 | 0,0 | Разработана ПСД. Выполнены техприсоединения водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения объекта. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 5 527,0 | 0,0 | 5 527,0 | 0,0 | | 4.27 | Комплекс "Победа" для занятия стрельбой из лука. Детский теннисный центр г. Новороссийск, пр. Ленина,95 (в том числе ПИР) | всего | | 2 807,0 | 0,0 | 2 807,0 | 0,0 | Разработана ПСД. Выполнены техприсоединения водоснабжения и  водоотведения объекта. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 2 807,0 | 0,0 | 2 807,0 | 0,0 | | 4.28 | Реконструкция нежилого строения по адресу: г. Новороссийск, ул. Хворостянского дом №9, для последующего размещения в нем объекта: «Школа искусств» (в том числе ПИР) | всего | | 1 500,0 | 0,0 | 992,0 | 508,0 | Разработана ПСД. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 1 500,0 | 0,0 | 992,0 | 508,0 | | 4.29 | Пожарное депо п. Абрау-Дюрсо (в том числе ПИР) | всего | | 6 534,6 | 0,0 | 1 534,6 | 5 000,0 | Разработана ПСД. Построено пожарное депо с уровнем строительной готовности 30% в 2019 году. | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 6 534,6 | 0,0 | 1 534,6 | 5 000,0 | | 4.30 | Сельский клуб на 300 мест в с. Борисовка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | | 30,2 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 30,2 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | | 4.31 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т. д.) | всего | | 8 320,6 | 2 561,0 | 2 875,6 | 2 884,0 | Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего ведения работ | МКУ «Управлениестроительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевойбюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 8 320,6 | 2 561,0 | 2 875,6 | 2 884,0 | | 4.32 | Обязательства по объектам прошлых лет\* | всего | | 29 750,9 | 18 670,0 | 10 067,0 | 1 013,9 | Погашена кредиторская задолженность  перед подрядными организациями  2017год - 100%  2018 год - 100%  2019 год - 100% | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 29 750,9 | 18 670,0 | 10 067,0 | 1 013,9 | |  | ИТОГО  по муниципальной подпрограмме | всего | | 1 977 737,2 | 401 134,0 | 999 970,3 | 576 632,9 |  | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 192 023,4 | 0,0 | 136 346,5 | 55 676,9 |  | | краевой бюджет | | 930 651,2 | 246 589,0 | 477 110,4 | 206 951,8 |  | | местный бюджет | | 835 062,6 | 154 545,0 | 386 513,4 | 314 004,2 |  | | 5.Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | | | | Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности. | | | | | | | | | | | | Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | | | |  | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства" | всего | | 79 245,2 | 22 618,0 | 28 227,0 | 28 400,2 | Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» реализована | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | | 79 245,2 | 22 618,0 | 28 227,0 | 28 400,2 | |  | ИТОГО  по муниципальной подпрограмме | всего | | 79 245,2 | 22 618,0 | 28 227,0 | 28 400,2 |  | МКУ «Управление строительства» | | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | местный бюджет | | 79 245,2 | 22 618,0 | 28 227,0 | 28 400,2 |  |   *\*Переходящие объекты. Лимит бюджетных обязательств по объектам прошлых лет на 2017 год 54 690,0 тыс. рублей, на 2018 год –17 104,0 тыс. рублей, на 2019 год – 6 013,9 тыс. рублей.*  Руководитель МКУ  «Управление строительства» Р. М. Крещенко | |

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Ед. изм. | Статус | Значение индикатора по годам | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | |
| Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне. | | | | | |
| Задачи: 1.Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.  2.Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.  3.Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск.  4.Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | | | | | |
| Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой | % | 3 | 65,39 | 65,28 | 65,12 |
| Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | % | 3 | 0,82 | 0,44 | 0,33 |
| Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся | % | 3 | 0,14 | 0,52 | 0,25 |
| Количество отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта | шт. | 3 | 6 | 2 | 7 |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | |
| Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. | | | | | |
| Задачи: 1.Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск  2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса  3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы | | | | | |
| 1.Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей. | % | 3 | 62,74 | 61,98 | 61,12 |
| 2. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей. | % | 3 | 63,8 | 63,6 | 63,5 |
| 3. Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год. | шт. | 3 | 0,37 | 0,35 | 0,34 |
| 4. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. | % | 3 | 50 | 100 | 100 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | |
| Цель: Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций. | | | | | |
| Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск  2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы | | | | | |
| 1.Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | % | 3 | 0,82 | 0,44 | 0,33 |
| 2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. | % | 3 | 80 | 100 | 100 |
| 3. Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | |
| Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. | | | | | |
| Задачи: 1.Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск  2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | | | | | |
| 1.Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от общего числа имеющихся | % | 3 | 0,06 | 0,10 | 0,10 |
| 2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. | % | 3 | 100 | 100 | 100 |
| 4.Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы». | | | | | |
| Цель: Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | | | | | |
| Задачи: 1.Выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск   1. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | | | | | |
| 1.Рост числа отремонтированных, реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся | % | 3 | 0,64 | 0,18 | 0,45 |
| 2.Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся | % | 3 | 13,5 | 8,1 | 8,5 |
| 3. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. | % | 3 | 100 | 100 | 100 |
| 5.Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | |
| Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности. | | | | | |
| Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | | |
| 1.Выполнение мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» в процентах от общего количества | % | 3 | 100 | 100 | 100 |

Руководитель МКУ

«Управление строительства» Р. М. Крещенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  муниципального образования  город Новороссийск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

муниципальной программы: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы»

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма: «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | |
| 2017 год | 13 989,0 | 0,0 | 0,0 | 13 989,0 |
| 2018 год | 8 509,0 | 0,0 | 0,0 | 8 509,0 |
| 2019 год | 39 566,5 | 0,0 | 0,0 | 39 566,5 |
| Всего по подпрограмме | 62 064,5 | 0,0 | 0,0 | 62 064,5 |
| Подпрограмма: «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | |
| 2017 год | 79 528,0 | 0,0 | 20 471,0 | 59 057,0 |
| 2018 год | 82 519,3 | 0,0 | 22 385,5 | 60 133,8 |
| 2019 год | 31 108,1 | 0,0 | 0,0 | 31 108,1 |
| Всего по подпрограмме | 193 155,4 | 0,0 | 42 856,5 | 150 298,9 |
| Подпрограмма: «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | |
| 2017 год | 28 089,0 | 0,0 | 0,0 | 28 089,0 |
| 2018 год | 135 204,8 | 0,0 | 0,0 | 135 204,8 |
| 2019 год | 217 844,0 | 0,0 | 0,0 | 217 844,0 |
| Всего по подпрограмме | 381 137,8 | 0,0 | 0,0 | 381 137,8 |
| Подпрограмма: «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | |
| 2017 год | 401 134,0 | 0,0 | 246 589,0 | 154 545,0 |
| 2018 год | 999 970,3 | 136 346,5 | 477 110,4 | 386 513,4 |
| 2019 год | 576 632,9 | 55 676,9 | 206 951,8 | 314 004,2 |
| Всего по подпрограмме | 1 977 737,2 | 192 023,4 | 930 651,2 | 835 062,6 |
| Подпрограмма: «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | |
| 2017 год | 22 618,0 | 0,0 | 0,0 | 22 618,0 |
| 2018 год | 28 227,0 | 0,0 | 0,0 | 28 227,0 |
| 2019 год | 28 400,2 | 0,0 | 0,0 | 28 400,2 |
| Всего по подпрограмме | 79 245,2 | 0,0 | 0,0 | 79 245,2 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» | | | | |
| 2017 год | 545 358,0 | 0,0 | 267 060,0 | 278 298,0 |
| 2018 год | 1 254 430,4 | 136 346,5 | 499 495,9 | 618 588,0 |
| 2019 год | 893 551,7 | 55 676,9 | 206 951,8 | 630 923,0 |
| Всего по муниципальной программе | 2 693 340,1 | 192 023,4 | 973 507,7 | 1 527 809,0 |

Руководитель

МКУ «Управление строительства» Р.М.Крещенко