## Лист1
Реестр невосстановленных разрытий после производства аварийно-восстановительных работ не территории МО г. Новороссийск
№ | Район | Адрес | Покрытие | Подрядчик проводивший работы | Сроки восстановления благоустройства
Объекты по линии МУП "Водоканал города Новороссийска"
1 | центральный | ул. Куникова, 19 | асфальт | Водоканал | 26.02.24.*
2 | центральный | ул. Грибоедова, 3 | асфальт | Водоканал | 26.02.24.*
3 | центральный | ул. Глухова, 6 | асфальт | Водоканал | 26.02.24.*
4 | центральный | ул. Прямая, 78 | асфальт | Водоканал | 26.02.24.*
5 | центральный | ул. Губернского, 50 | асфальт | Водоканал | 26.02.24.*
6 | приморский | ул. Козлова, 12 | асфальт | Водоканал | 26.02.24.*
7 | приморский | ул. Гайдара, 27 | асфальт | Водоканал | 04.03.24*
8 | приморский | ул. Шиллеровская, 81 | асфальт | Водоканал | 04.03.24*
9 | приморский | ул. Астраханская, 45 | асфальт | Водоканал | 04.03.24*
10 | приморский | ул. Анапское ш., 41ж | асфальт | Водоканал | 04.03.24*
11 | приморский | ул. Гайдара, 2а | асфальт | Водоканал | 04.03.24*
12 | приморский | ул. Луначарского, 4-6 | асфальт | Водоканал | 04.03.24*
13 | приморский | ул. Выборная, 1 | асфальт | Водоканал | 04.03.24*
14 | южный | ул. Героев Десантников, 55 | асфальт | Водоканал | 29.02.24*
15 | южный | ул. Б. Пупко, 3 | асфальт | Водоканал | 29.02.24*
16 | южный | ул. Куникова, 60 | асфальт | Водоканал | 29.02.24*
17 | южный | ул. Куникова, 52 | асфальт | Водоканал | 29.02.24*
18 | южный | ул. Пионерская, 8 | асфальт | Водоканал | 29.02.24*
19 | южный | ул. М. Ахеджака, 3 | асфальт | Водоканал | 29.02.24*
20 | южный | с. Мысхако ул. Заречная, 4-8 | асфальт | Водоканал | 29.02.24*
21 | восточный | ул. Горная, 32 | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
22 | восточный | ул. Горная, 26 | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
23 | восточный | ул. Рабочая, 17 | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
24 | восточный | ул. Горная, 10 | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
25 | восточный | ул. Волочаевская/Мирный | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
26 | восточный | ул. Волочаевская, 70а | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
27 | восточный | ул. Менжинского/Волжинский | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
28 | восточный | ул. Черноморская, 27 | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
29 | восточный | ул. Гольмана, 35 | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
30 | восточный | ул. Тамбовская, 25 | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
31 | восточный | ул. Гражданская, 21 | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
32 | восточный | ул. Гражданская, 34 | асфальт | Водоканал | 15.03.24*
33 | новороссийский | п. Гайдук ул. Ясельная, 6 | асфальт | Водоканал | 20.03.24*
34 | новороссийский | п. Гайдук ул. Маяковского, 14 | асфальт | Водоканал | 20.03.24*
34 | новороссийский | п. Гайдук ул. Новороссийское ш., 11 | асфальт | Водоканал | 20.03.24*
36 | новороссийский | п. Гайдук ул. Восточная, 5 | асфальт | Водоканал | 20.03.24*
37 | новороссийский | п. Гайдук ул. Энгельса, 55 | асфальт | Водоканал | 20.03.24*
38 | новороссийский | п. Гайдук ул. Новороссикое ш., 9 | асфальт | Водоканал | 20.03.24*
39 | приморский | ул. Херсонская, 11 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
40 | южный | с. Мысхако ул. Лесная, 13 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
41 | восточный | ул. Ленских событий, 5 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
42 | восточный | Пер. Ильский, 16 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
43 | восточный | ул. Маркхотская/Маркхотская балка | бетон | Водоканал | 14.03.24*
44 | новороссийский | п. Гайдук ул. Мира, 58 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
45 | восточный | ул. Горная, 32 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
46 | приморский | Пер. Краснознамённый, 27 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
47 | центральный | ул. Сулеймана Стальского, 80 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
48 | восточный | ул. Холмистая, 10 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
49 | приморский | ул. Фабричная, 51 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
50 | приморский | ул. Астраханская, 76 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
51 | приморский | ул. Кутузовская,13 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
52 | приморский | ул. Астраханская, 62 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
53 | восточный | Пер. Синдикатский, 11 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
54 | восточный | ул. Орловская, 17 | бетон | Водоканал | 14.03.24*
Объекты по линии АО "Электросети-кубани" "Новороссийскэлектросеть"
1 | центральный | ул. Победы/ул. Свободы | асфальт | Электросети-Кубани | 05.02.2024.
2 | центральный | ул. Советов, 34 | асфальт | Электросети-Кубани | 05.02.2024.
3 | южный | пр. Дзержинского, 190 | асфальт | Электросети-Кубани | 10.02.2024.
4 | южный | пр.Ленина, 67 | грунт | Электросети-Кубани | 20.01.2024.
5 | приморский | ул. Камская/ул. Тюленина | асфальт | Электросети-Кубани | 01.02.2024.
Объекты по линии АО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети"
1 | южный | ул.Пархоменко, 6 (Д/И) | асфальт | АТЭК | 30.02.24.
2 | приморский | ул.Индустриальная, 2/Козлова | асфальт | АТЭК | 20.02.24.
3 | центральный | пер.Мичуринсий 4 | асфальт | АТЭК | 26.02.24.
4 | центральный | ул. Молодежная, 4 | асфальт | АТЭК | 27.02.24.
5 | южный | ул.Куникова, 88а | асфальт | АТЭК | 28.02.24.
6 | центральный | ул. Набережная, 55-57 | асфальт З/З | АТЭК | 28.02.24.
7 | центральный | ул. Куникова, 11 | асфальт | АТЭК | 25.02.24.
8 | южный | ул. Пионерская, 17/ул. Хворостянского,3 | асфальт | АТЭК | 25.02.24.
9 | центральный | ул. Челюскинцев, 14 | асфальт | АТЭК | 30.02.24.
10 | новороссийский | п. Верхнебаканский ул. Титан, 17-19 | асфальт З/З | АТЭК | 21.02.24.
11 | южный | ул.Хворостянского, 7-9 | бетон | АТЭК | 26.02.24.
12 | южный | ул.Куникова, 64а | асфальт | АТЭК | 26.02.24.
13 | центральный | ул.Энгельса, 74-76 | асфальт | АТЭК | 27.02.24.
14 | центральный | ул.Октябрьская, 1/2 | асфальт бордюр | АТЭК | 30.02.24.
15 | приморский | ул.Индустриальная, 1к.1 | асфальт | АТЭК | 29.02.24.
16 | приморский | ул.Видова, 164 | асфальт бордюр | АТЭК | 20.02.24.
17 | приморский | социалистическая/масалова | асфальт | АТЭК | 20.02.24.
18 | приморский | ул.Видова, 182 Б | плитка бордюр | АТЭК | 30.02.24.
19 | приморский | ул.Видова, 167 Б | бордюр | АТЭК | 27.02.24.
21 | приморский | ул.Цемдолинская, 4 | асфальт | АТЭК | 30.02.24.
22 | центральный | ул. Набережная, 19-21 | асфальт | АТЭК | 20.02.24.
23 | новороссийский | ст.Натухаевкая, ул.Красная, 64 | асфальт | АТЭК | 01.03.24.
24 | центральный | ул.Карамзина, 45 | асфальт | АТЭК | 18.02.24.
25 | новороссийский | с.Гайдук, Нов. шоссе, 9а | асфальт | АТЭК | 10.02.24.
26 | восточный | ул.Труда, 6-9 | З/З | АТЭК | 28.02.24.
27 | южный | ул.Куникова, 92 Б | асфальт | АТЭК | 30.01.24.
28 | южный | пр.Ленина, 88 | асфальт | АТЭК | 10.02.24.
29 | южный | ул.Малоземельская, 3-5 | асфальт | АТЭК | 09.02.24.
30 | южный | пр.Ленина, 55-57 | асфальт | АТЭК | 02.03.24.
31 | приморский | ул. Московская, 3 | асфальт | АТЭК | 25.02.24.
32 | южный | ул.Волгоградская, 10 | асфальт плитка | АТЭК | 28.02.24.
33 | южный | ул.Куникова, 102-104 | асфальт | АТЭК | 30.02.24.
34 | южный | ул.Героев Десантников, 43 | асфальт | АТЭК | 17.02.24.
35 | южный | Мысхако, Шоссейная, 11-14 | асфальт | АТЭК | 27.02.24.
36 | центральный | улТолстого,1 | асфальт | АТЭК | 09.02.24.
37 | южный | пр. Ленина, 61 | асфальт | АТЭК | 30.02.24.
38 | центральный | ул. Набережная, 61 | асфальт | АТЭК | 18.02.24.
39 | центральный | ул. Глухова, 6/пр. Ленина, 11 | асфальт | АТЭК | 19.02.24.
40 | восточный | ул. Михайлова, 18 | асфальт | АТЭК | 18.02.24.
41 | новороссийский | п. Гайдук ул. Ленина, 1 | асфальт | АТЭК | 29.02.24.
42 | центральный | ул. исаева, 13 тротуар | плитка бордюр | АТЭК | 28.02.24.
43 | центральный | ул. Новороссийских Партизан ,10/ул. Губернского, 42 | плитка | АТЭК | 13.02.24.
44 | южный | ул. Г.Десатников, 10-14 | асфальт | АТЭК | 26.02.24.
45 | приморский | ул. Видова, 56 | плитка бордюр | АТЭК | 15.02.24.
46 | южный | пр. Ленина, 40-42 | асфальт | АТЭК | 01.03.24.
47 | южный | ул. Свободы\ул. Энгельса | асфальт | АТЭК | 18.02.24.
АО "НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ"
1 | приморский | пер. Буксирный | грунт | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 05.02.24.
2 | центральный | ул. Дзержинского, 81,83 | асфальт | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 01.03.24.
3 | центральный | ул. Цедрика, 52-54 | асфальт | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 01.03.24.
4 | южный | ул. Петра Плотянского | грунт | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 10.02.24.