

Управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис

администрации муниципального образования город Новороссийск

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**муниципального образования город Новороссийск**

**за 2020 год**

Новороссийск

2021 год

**Общие сведения о муниципальных программах**

**муниципального образования город Новороссийск**

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ.

Решением городской Думы от 26 ноября 2019 № 480 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены лимиты бюджетных ассигнований в сумме **9 млрд. 590 млн. 627,1 тыс. руб.** на реализацию **24** муниципальных программ в 2020 году.

Общий объем финансирования из средств бюджетов разных уровней составил по итогам 2020 года **9 млрд. 590 млн. 627,1 тыс. руб**., из них федеральный бюджет 1 103 535,5 тыс.руб., краевой бюджет 3 952 792,5 тыс.руб., местный бюджет- 4 534 299,2 тыс.руб. Освоение программных средств составляет **99,9%.**

Средства федерального и краевого бюджетов предоставлялись в рамках **17-ти** государственных программ Краснодарского края:

1. Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»;
2. Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения»;
3. Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддержка граждан»;
4. Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани»;
5. Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»;
6. Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»;
7. Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;
8. Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
9. Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения»;
10. Государственная программа Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»;
11. Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно- курортного и туристского комплекса»;
12. Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»;
13. Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»;
14. Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда»;
15. Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».
16. Государственная программа Краснодарского края «Управление государственными финансами»;
17. Государственная программа Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск подготовлен на основе докладов, предоставленных координаторами муниципальных программ в соответствии с Порядком.

Муниципальными программами на 2020 год было запланировано выполнение **399** мероприятий, направленных на достижение **287** целевых показателей.

По итогам 2020 года признаны полностью выполненными 393 мероприятия из 399, что составляет 98%. Удалось достичь плановых значений по 268 целевым показателям из 287, что составляет 93%.

Признаётся **высокой** эффективность реализации **21** муниципальной программы:

1. Развитие образования в городе Новороссийске
2. Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске
3. Молодежь Новороссийска
4. Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск
5. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
6. Формирование современной городской среды
7. Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города Новороссийска
8. Доступная среда
9. Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества
10. Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск
11. Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск
12. Жилище
13. Развитие транспортной системы муниципального образования город

Новороссийск

1. Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск
2. Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новороссийск
3. Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске
4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования г. Новороссийск
5. Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период
7. Управление муниципальными финансами
8. Эффективное муниципальное управление
9. Управление муниципальным имуществом

**Средняя** эффективность достигнута по 3 муниципальным программам:

1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск-**0,87**
2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск-**0,86.**

**Характеристика итогов реализации муниципальных программ**

**муниципального образования город Новороссийск за 2020 год**

**1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Новороссийске»**

Выполнено **34** мероприятие из **34** запланированных.

Достигнуто **39** целевых показателей из **39** запланированных на 100%:

1. Посещаемость детьми детских дошкольных образовательных организаций –75%.
2. Доля детей, зачисленных в группы кратковременного пребывания–10%.
3. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, принявших участие в профессиональных конкурсах –10%.
4. Реализация федеральных, краевых, муниципальных проектов в дошкольных образовательных организациях–57%.
5. Удовлетворенность родителей дошкольным образованием–90%.
6. Доля учащихся, освоивших программы начального общего образования-100%.
7. Доля педагогических работников общего образования, принявших участие в профессиональных конкурсах–15%.
8. Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании–100%.
9. Доля учащихся, ставших призерами и победителями олимпиад, научно-практических, научно-исследовательских конференций–100%.
10. Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании–100%.
11. Доля учащихся, освоивших программы дополнительного образования–100%.
12. Доля учащихся, ставших призерами и победителями городских мероприятий–17%.
13. Удовлетворенность родителей дополнительным образованием–90%.
14. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах–1 ед.
15. Количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ–4 ед.
16. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования- 90%.
17. Присмотр и уход-90%.
18. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования- 90%.
19. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования- 90%.
20. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования- 90%.
21. Предоставление дополнительного бесплатного питания для детей до 3 лет, в учреждениях дошкольного образования (молочная продукция) -90%.
22. Доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание–100%.
23. Доля обращений родителей (законных представителей), работников организаций, рассмотренных и исполненных–100%.
24. Доля подведомственных организаций, получивших сопровождение–100%.
25. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, аттестованных на высшую и 1 категорию–10%.
26. Доля педагогических работников общего образования, аттестованных на высшую и 1 категорию–50%.
27. Доля педагогических работников дополнительного образования, аттестованных на высшую и 1 категорию–30%.
28. Доля объектов, на которых проведено улучшение состояния зданий, сооружений, коммуникаций, а также проведены соответствующие подготовительные мероприятия–23%.
29. Доля объектов, получивших поддержку в части обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности–94%.
30. Доля организаций, подготовленных к отопительному сезону–86%.
31. Доля образовательных организаций, в которых проводились проектно-изыскательские и иные подготовительные работы, услуги, сопровождающие строительство, реконструкцию–100%.
32. Количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов–1 ед.
33. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций–5.
34. Количество объектов, завершенных строительством (реконструкцией, техническим перевооружением) –1.
35. Доля учащихся, обеспеченных питанием в общеобразовательных организациях–100%.
36. Доля воспитанников, обеспеченных питанием в дошкольных образовательных организациях-100%.
37. Доля учащихся начальных классов общеобразовательных организаций, обеспеченных молоком и молочными продуктами-100%.
38. Доля сотрудников, имеющих допуск к работе в общеобразовательной организации по медицинским показаниям–100%.
39. Доля общеобразовательных организаций, не допускающих накопление твердых бытовых отходов на территории общеобразовательной организации-100%.

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,98.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая).**

**2. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске»**

Запланировано и выполнено **31** мероприятие на 100%.

Достигнуто **9** целевых показателей из **9** запланированных на 100%:

1. Доля выездов автотранспорта от общего числа запланированных выездов- 100%.
2. Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа-1,7%.
3. Увеличение посещаемости библиотек-4,4 раз.
4. Доля парков и скверов, находящихся в удовлетворительном состоянии-100%.
5. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли "Культура" (процент от общего числа опрошенных) - 77,0%.
6. Доля исполненных наказов депутатов городской Думы, Законодательного собрания-100%.
7. Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от общего количества запланированных ремонтов- 100%.
8. Доля отремонтированных памятников военной истории, памятных досок от общего числа запланированных-100%.
9. Доля учащихся школ искусств – участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня, от общего количества учащихся данной категории-74%.

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск»**

Запланировано **18,** выполнено на 100% **17** мероприятий.

Не выполнено в полном объеме мероприятие:

1. «Развитие и укрепление материально- технической базы физической культуры и спорта города Новоросийск, в том числе текущий ремонт (реконструкция) спортивных объектов, спортивных сооружений, сертификация объектов спорта, технологическое присоединение и др.». Степень достижения составляет 96 % из 100% запланированных.

Достигнуто **27** целевых показателей из **29** запланированных (**100%**).

1. Доля граждан муниципального образования город Новороссийск, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования город Новороссийск – 55,46%.
2. Доля учреждений различных организационно-правовых форм собственности, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов на территории муниципального образования город Новороссийск в общей численности учреждений спортивной направленности различных организационно-правовых форм собственности–47,83%.
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципального образования город Новороссийск –25,3%.
4. Доля лиц, занимающихся на этапах спортивной подготовки в спортивных школах (спортивных школах олимпийского резерва) отрасли «физическая культура и спорт», осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск в общей численности, занимающихся в спортивных школах (спортивных школах олимпийского резерва) отрасли «физическая культура и спорт», осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск–60,37%.
5. Доля футбольных клубов, получивших финансовую поддержку из числа обратившихся футбольных клубов на территории муниципального образования города Новороссийск – 100%.
6. Доля выигранных матчей, в которых принял участие получатель в текущем финансовом году – 60%.
7. Доля лиц, занимающихся футболом в общей численности, занимающихся в учреждениях спортивной направленности различных организационно- правовых форм собственности в общей численности лиц занимающихся в учреждениях спортивной направленности различных организационно- правовых форм собственности на территории муниципального образования город Новороссийск– 12,36%.
8. Доля матчей или игр, в которых принял участие получатель в текущем финансовом году в официальном спортивном соревновании в общем количестве таких запланированных матчей или игр в календаре соревнований или календаре основных мероприятий в текущем финансовом году в официальном спортивном соревновании–100%.
9. Доля муниципальных учреждений, получивших поддержку в части обеспечения пожарной безопасности к количеству муниципальных учреждений ведомственной принадлежности «Физическая культура и спорт», требующих поддержки обеспечения пожарной безопасности – 100%.
10. Доля лиц, занимающихся в учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск, ставших призерами в официальных региональных соревнованиях в общей численности, занимающихся на этапах спортивной подготовки в муниципальных учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск – 16,36%.
11. Доля лиц, занимающихся в учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск, ставших призерами в официальных межрегиональных и всероссийских соревнований в общей численности, занимающихся на этапах спортивной подготовки в муниципальных учреждениях на территории муниципального образования город Новороссийск-6,81%.
12. Доля спортсменов, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск, выполнивших нормативы массовых разрядов к общей численности лиц, занимающихся в спортивных учреждениях и учреждениях спортивной направленности различных организационно-правовых форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск-10,45%.
13. Доля спортсменов, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск получивших звание «Мастер спорта» к общей численности лиц, занимающихся на этапах спортивной подготовки в учреждениях различных организационно-правовых форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск-0,09%.
14. Доля спортсменов, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск, выполнивших нормативы кандидатов в мастера спорта к общей численности лиц, занимающихся на этапах спортивной подготовки в учреждениях различных организационно-правовых форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск-1,09%.
15. Доля спортсменов, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск, включенных в списки кандидатов в сборные команды Краснодарского края и Российской Федерации в общей численности лиц, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск на этапах спортивной подготовки-8,06%.
16. Доля муниципальных учреждений, получивших поддержку, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки), в общем количестве муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта-100%.
17. Доля проведенных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований, в рамках противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту к общей численности официально запланированных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований в рамках противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту-100%.
18. Доля расходов на обеспечение деятельности аппарата УФКиС к общему объему расходов по отрасли «Физическая культура и спорт» -2,01%.
19. Доля работников получателей социальной поддержки отдельных категорий муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, детей Краснодарского края отрасль «Физическая культура и спорт» из числа обратившихся-100%.
20. Доля работников получателей социальной поддержки отдельных категорий, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отрасль «Образование» из числа обратившихся-100%.
21. Доля выполненных в полном объеме муниципальных заданий подведомственными учреждениями спортивной направленности – 100%.
22. Доля муниципальных учреждений, исполнивших в полном объеме наказы депутатов городской Думы, Законодательного собрания края к количеству муниципальных учреждений, получивших помощь в решении социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатов городской Думы-100%.
23. Доля отремонтированных (реконструированных) футбольных полей от числа запланированных к ремонту-100%.
24. Доля объектов спорта, находящихся в оперативном управлений учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту, включенных во всероссийский реестр объектов спорта в общей численности объектов спорта, находящихся в оперативном управлений учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту-85,71%.
25. Доля объектов муниципальных учреждений подведомственных управлению по физической культуре и спорту, в которых проведен ремонт (благоустройство), от общего количества запланированных ремонтов (благоустройства)-100%.
26. Доля содержания (клининг) дворовых спортивных площадок, находящихся на балансе МБУ «Центр физкультурно-массовой работы с населением» от числа дворовых спортивных площадок, требующих содержания, находящихся на балансе МБУ «Центр физкультурно-массовой работы с населением» на территории муниципального образования город Новороссийск-91,67%.
27. Доля специалистов муниципальных учреждений спортивной направленности и аппарата управления, прошедших повышение квалификации и переподготовку из числа обратившихся-100%.

Не достигнуто 2 целевых показателя:

1. Доля детей и молодежи в возрасте 7-18 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях и учреждениях спортивной направленности различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск –39,37%. Степень достижения целевого индикатора составляет 87% из 100%.
2. Обеспеченность спортивными сооружениями за 2020 год составила 70,7%, при плановом значении 72,1%, показатель выполнен на 98% из 100%.

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,94.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,94.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,99.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,87 (средняя).**

**4. Муниципальная программа «Молодежь Новороссийска»**

Запланировано и выполнено **13** мероприятий на 100%.

Достигнуто **9** целевых показателей из **10** запланированных на 100%.

1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), участвующей в краевых мероприятиях, направленных на творческое, интеллектуальное и спортивное развитие молодежи, от общего количества молодежи, проживающей на территории муниципального образования– 0,3%.
2. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), участвующей в мероприятиях различного уровня, направленных на организацию трудового воспитания, от общего количества молодежи, проживающей на территории муниципального образования-5%.
3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), принявшей участие в туристских мероприятиях по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования-2%.
4. Доля несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), принявших участие в муниципальных сменах от общего количества несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования, в том числе в ходе реализация муниципального проекта: «Муниципальная лагерная смена «Я-лидер!» на территории муниципального образования город Новороссийск». Учитывается доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), прошедших оздоровление, по отношению к количеству несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования - 0,3%.
5. Доля совершеннолетних участников муниципальных форумов по отношению к количеству проживающей молодежи в возрасте от 18 до 29 лет (включительно) на территории муниципального образования- 0,6%.
6. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), участвующей в городских мероприятиях, направленных на профилактику экстремистских, и других форм нетерпимости в молодежной среде, по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования – 10%.
7. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), участвующих в городских мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма в молодежной среде, по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования- 48%.
8. Количество посетителей официального сайта отдела по делам молодежи-3000 чел.
9. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), принявшей участие в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, духовно-нравственное развитие по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования – 7,6 %.

Не достигнут 1 целевой показатель:

«Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), участвующей в городских мероприятиях, направленных на творческое, интеллектуальное и спортивное развитие молодежи, подростков, от общего количества молодежи, проживающей на территории муниципального образования. Учитывается доля проведенных клубами по месту жительства мероприятий от общего числа запланированных на соответствующий год»– 50%, степень достижения- 78 % из 100% запланированных.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,98.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая).**

**5. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено **30** мероприятий на 100%.

Достигнуто **6** из запланированных **6** показателей (100%).

1. Доля граждан из малоимущих семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих семей– 91%.
2. Доля многодетных семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа многодетных семей – 94% .
3. Доля детей-сирот и детей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 100%.
4. Уровень обеспеченности потребности новогодними подарками детей из семей отдельных категорий, установленных постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск – 100%.
5. Доля граждан старшего поколения, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан получивших дополнительные меры социальной поддержки – 59%.
6. Доля граждан старшего поколения, участников общественно значимых мероприятий, от общего числа пенсионеров города – 21%.
7. Доля инвалидов, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан получивших дополнительные меры социальной поддержки – 14,7%.
8. Доля инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в социокультурных проектах, от общего числа инвалидов – 16%.

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**6. Муниципальная программа «Организация летнего отдыха,**

**оздоровления и занятости детей и подростков»**

Запланировано и выполнено **13** мероприятий.

Достигнуто **2** целевых показателя из **4** запланированных.

1. Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в МАУ ДОЛ «Глобус», в том числе отдых детей (группы риска», детей-лидеров, детей-спортсменов, детей-победителей, детей из школ казачьей направленности – 1,5%, степень достижения 100%.
2. Доля детей школьного возраста, охваченных в проекте "Наше время"-0,65%, степень достижения 100%.

Не выполнено 2 показателя:

1. Доля детей, школьного возраста, принявших участие в фестивалях, конкурсах, экскурсиях, в проведении мероприятий массового характера с привлечением учащихся образовательных учреждений- 0,04% (степень достижения- 40%).
2. Доля детей школьного возраста, охваченных временной трудовой занятостью-7,8 % (степень достижения 96,3%). Данные показатели не были выполнены на 100%, в связи с вступлением в силу Постановления главы (губернатора) администрации Краснодарского края от 13.03.2020 г. №129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,84**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,92 (высокая).**

**7. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города Новороссийска»**

Запланировано и выполнено **4** мероприятия.

Достигнуто **4** запланированных целевых показателя (степень достижения мероприятий- **100%**).

1. Доля населения, вовлеченная в мероприятия патриотической направленности, от общей численности населения муниципального образования – 60,2%.
2. Доля проведенных мероприятий, патриотической направленности, от общего числа мероприятий, проведенных в муниципальном образовании город Новороссийск, в том числе и по работе с допризывной молодежью – 30,2%.
3. Доля подростков и молодежи (учащихся школ) вовлеченных в патриотические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории – 100%.
4. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) от общего количества населения МО – 2,36 %.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

1. **Муниципальная программа «Доступная среда»**

Запланировано и выполнено **3** мероприятия, что составило 100%.

Достигнуто **6** запланированных целевых показателей на 100%.

1. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций из реестра приоритетных объектов – 100%.
2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений из реестра приоритетных объектов– 75%.
3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры из реестра приоритетных объектов– 65%.
4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере инженерной и транспортной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере инженерной и транспортной инфраструктуры города Новороссийска– 70%.
5. Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического муниципального транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения с парке этого подвижного состава в городе Новороссийске– 50%.
6. Доля инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, посещающих пляжи для инвалидов в муниципальном образовании города Новороссийск, в общем количестве инвалидов муниципального образования города Новороссийск– 2,3%.

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**9. Муниципальная программа «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества»**

Запланировано и выполнено **8** мероприятий.

Достигнуто **6** из **6** запланированных целевых показателей.

1. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку от числа поданных заявок на Конкурс некоммерческими организациями ведущих деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск– 100%.
2. Доля мероприятий, проведенных с участием либо организованных социально ориентированными некоммерческими организациями от общего количества мероприятий, ежегодно проводимых на территории муниципального образования город Новороссийск– 35%, что составляет 100% от запланированных.
3. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в городских конкурсах, смотрах- конкурсах, фестивалях, выставках, а также мероприятиях, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам из числа социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Новороссийск – 25%, степень достижения показателя-100%.
4. Доля граждан, охваченных социально- значимыми проектами социально ориентированными некоммерческими организациями, от общей численности граждан муниципального образования город Новороссийск – 10%, что составляет 100% от запланированных.
5. Организация и проведение заседаний консультативных и совещательных советов, "круглых столов", семинаров, собраний, конференций по рассмотрению социально значимых вопросов с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций – 12 заседаний, степень достижения-100%.
6. Размещение в средствах массовой информации, интернет- порталах материалов об общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – 400 информационных сообщений, что составляет 100%.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,99.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая).**

**10. Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено **6** мероприятий.

Достигнуто **4** запланированных целевых показателя (степень достижения показателей-100%):

1. Степень удовлетворенности уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений муниципального образования город Новороссийск в печатных СМИ–44,5%.
2. Степень удовлетворенности уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города в электронных СМИ –61%.
3. Степень удовлетворённости уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города в телевизионном эфире– 40,5%.
4. Уровень информированности населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск – 48,7%.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**11. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено **8** мероприятий.

Достигнуто **3** запланированных целевых показателя (степень достижения показателей -100%):

**1.** Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 57,3%.

**2.** Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 79,5%.

**3.** Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межрегиональных отношений, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социально- культурную адаптацию иностранных граждан, в том числе получивших распространение на региональном, межрегиональном или общероссийском уровне (с обязательным участием двух и более этнических групп) – 115 шт.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**12. Муниципальная программа «Жилище»**

Запланировано **1** и выполнено **1** мероприятие на 100%.

Достигнут **1** запланированный целевой показатель на 100%:

1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших социальную выплату – 8 семей.

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**13. Муниципальная программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено 5 мероприятий. Степень достижения- 100%.

Достигнут на 100% 1 целевой показатель из 2 запланированных:

1. Популяризация инвестиционного портала муниципального образования город Новороссийск – количество уникальных посетителей за 2019 год составило 4 292 ед. Степень достижения целевого индикатора- 100%.
2. Привлечение инвестиций в основной капитал (исполнение индикативного плана привлечения инвестиций в экономику города). Степень достижения 90% из запланированных 100.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,95.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98 (высокая).**

**14. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новороссийск»**

Выполнено **10** мероприятий из **10** запланированных на 100%.

Достигнуто **12** из **13** запланированных целевых показателей на 100%.

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-29,3%.
2. Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий-1630,6 млн.руб.
3. Реализация проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"-100 %.
4. Доля малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе - получателей государственной поддержки от количества обратившихся-100%.
5. Реализация проекта "Кооперация и экспорт в муниципальном образовании город Новороссийск"-100%.
6. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозайм в «Фонде микрофинансирования Краснодарского края» от количества обратившихся в «Фонд микрофинансирования Краснодарского края»- 43%.
7. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, образованных после обращения Единого бизнес-центр «Море» от числа обратившихся физических лиц- 10 ед.
8. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства получивших консультационную услугу в Едином бизнес-центре «Море» от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства- 15 %.
9. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в опросе от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства-13%.
10. Увеличение доли объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-10%.
11. Увеличение доли имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-30%.

Не в полном объеме достигнут 1 целевой показатель:

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения- 446 ед., что составляет 95% от планируемого значения 100.

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна- 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна- 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,99.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая).**

**15. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске»**

Запланировано и выполнено **47** мероприятий на 100%.

Достигнуто **10** целевых показателей из **10** запланированных, степень достижения- 100%.

1. Степень обученности населения и должностных лиц действиям в чрезвычайных ситуациях и при пожарах – 93% (обучено 115 тысяч человек).
2. Степень обеспеченности пунктов временного размещения пострадавшего населения-42% (235 чел.).
3. Степень обеспеченности «Службы спасения» техникой и оборудованием для аварийно-спасательных работ – 93%.
4. Темп роста пожарного добровольчества-100% (125 чел.).
5. Степень оснащенности добровольных пожарных дружин пожарно-техническим вооружением и имуществом – 82 %.
6. Степень охвата видеонаблюдением мест массового скопления людей – 78%.
7. Степень раскрываемости зафиксированных видеонаблюдением дорожно- транспортных преступлений –35 ед.
8. Степень охвата сиренно- речевым оповещением населения-93%.
9. Обеспечение постами охраны безопасности в местах массовых скоплений граждан- 70%.
10. Степень охвата инженерно-техническими мероприятиями мест массового скопления людей – 30%.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**16. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено **22** мероприятия.

Достигнуто на 100% **13** целевых показателей из **14** запланированных:

1. Доля транспортных средств пассажирского транспорта, мониторинг движения которых осуществляется системой комплексной автоматизации транспорта – 100%.
2. Доля объемов перевозки муниципальным пассажирских транспортом по маршрутам городского и пригородного сообщения, путем обновления транспортных средств большей вместимостью- 4,5%.
3. Доля объемов перевозки маломобильной категории пассажиров муниципальным пассажирским транспортом – 11%.
4. Уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий–10,8%.
5. Уменьшение доли погибших – 22,5%.
6. Уменьшение доли пострадавших–24,3%.
7. Уменьшение доли очагов аварийности на улично-дорожной сети– 100%.
8. Увеличение доли качества предоставления транспортных услуг, путем проведения операции «Автобус»– 100%.
9. Доля проводимых комиссий по ОБДД- 100%.
10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения- 76,3%.
11. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских округов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских округов- 12,4%.
12. Доля дорожной сети, работающей в режиме перегрузки-14,5%.
13. Протяженность дорожной сети Новороссийской городской агломерации- 851,6 км.

Не достигнут 1 целевой индикатор:

1. Доля обновленного пассажирского транспорта: в т.ч. автобусы и троллейбусы, данный показатель выполнен на 50% из запланированных 100%.

**Освоение средств программы по уровням бюджетов, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,96.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98 (высокая).**

1. **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования г.Новороссийск»**

Муниципальной программой запланировано и выполнено **1** мероприятие, степень достижения- 100%.

Достигнуто **3** запланированных целевых показателя на 100%:

1. Расселенная площадь – 2946,6 кв. м.
2. Количество расселенных помещений – 71 квартир.
3. Количество переселенных жителей – 204 человека.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**18. Муниципальная программа «Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено **22** мероприятия на 100%.

Достигнуто **15** из **16** запланированных целевых показателей с уровнем достижения 100%:

1. Процент удовлетворенности населения уровнем благоустройства муниципального образования город Новороссийск – 81,5%.
2. Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов –2%.
3. Доля нуждающихся в ремонте (реконструкции) систем водоснабжения к общей протяженности систем водоснабжения – 57%.
4. Увеличение площади озеленения и содержания зеленых насаждений на территории общего пользования к общей площади муниципального образования, подлежащей озеленению – 42,1%.
5. Процент горения светильников сети уличного освещения – 92,8%.
6. Доля систем ливнеотведения общего пользования местного значения нуждающихся в ремонте(реконструкции) к общей протяженности систем ливнеотведения общего пользования местного значения – 15,5%.
7. Доля площади кладбищ соответствующих СаНПиНу 1600-77 к общей площади кладбищ муниципального образования город Новороссийск –86%.
8. Доля площади обустроенных пешеходных переходов и тротуаров общего пользования к общей площади пешеходных переходов и тротуаров общего пользования- 68,3%.
9. Доля произведенных расходов на управление программой от предусмотренного общего объема –100%.
10. Доля обработанной территории от подлежащей обработке общей территории муниципального образования город Новороссийск –100%.
11. Выполнение плана по отлову и подбору безнадзорных животных в полном объеме – 100%.
12. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования сельских округов в сравнении с общей площадью зеленых насаждений сельских округов муниципального образования, подлежащей озеленению – 42,5%.
13. Доля площади обустроенных пешеходных переходов общего пользования сельских округов к общей площади пешеходных переходов и тротуаров сельских округов общего пользования сельских округов муниципального образования –34,2%.
14. Процент горения уличного освещения сельских округов – 90%.
15. Доля систем ливнеотведения общего пользования местного значения сельских округов, нуждающихся в ремонте(реконструкции) к доле общей протяженности систем ливнеотведения общего пользования местного значения сельских округов – 17,1%.

Не выполнен 1 целевой показатель:

1. Доля оборудованных светодиодными конструкциями троллейбусных опор к общему количеству троллейбусных опор на территории муниципального образования город Новороссийск – 34,6%. Степень достижения данного показателя составил 94 %.

**Освоение средств программы по уровням бюджетов, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,99.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,99.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98 (высокая).**

1. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»**

В полном объеме выполнено 7 из 7 запланированных мероприятий.

Достигнуто **5** показателей из запланированных **5** целевых показателя на 100%:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов – 36%.
2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 4 ед.
3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 77%.
4. Количество благоустроенных муниципальных территорий – 17 ед.
5. Доля обустроенных детских игровых площадок к общему количеству игровых площадок – 75%.

**Освоение средств программы по уровням бюджетов, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (средняя).**

**20. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск»**

Выполнено 47 мероприятий из запланированных 46 мероприятий.

Не в полном объеме выполнено 1 мероприятие:

«Дворец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийске. Корректировка (в том числе техприсоединение к сетям)». Степень достижения данного показателя- 59% от 100% запланированных.

Достигнуто **13** целевых показателей из **15** запланированных на 100%:

1. Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой 68,1%.
2. Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся-0,8%.
3. Количество отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта- 3 шт.
4. Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей-61,52%.
5. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей-57,28%.
6. Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год-1,63%.
7. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества нарастающим итогом- 100%.
8. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества нарастающим итогом-100%.
9. Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от общего числа имеющихся-0,5%.
10. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества-100%.
11. Рост числа построенных общеобразовательных учреждений от имеющихся-7%.
12. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества- 100%.
13. Выполнение мероприятий, заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2020 год» в процентах от общего количества-97,87%.

Не достигнуто 2 целевых показателя:

1. Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети-0,08%. Степень достижения составляет 10% от запланированных 100%.
2. Рост числа отремонтированных, реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся-0,10%. Степень достижения целевого показателя 77% от 100% запланированных.

**Освоение средств программы по уровням бюджетов, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,99.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,98.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,87.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,86 (средняя).**

**21. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новороссийск на 2018 - 2023 годы»**

Запланировано и выполнено **4** мероприятия на 100%.

Достигнуто **26** целевых показателей из **33** запланированных на 100%.

1. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования – 0,004%.
2. Ожидаемая экономия в натуральном выражении от реализации проекта "Модернизация уличного освещения на основе энергосервисного контракта на территории муниципального образования город Новороссийск"-4500,8 тыс.кВт\*ч.
3. Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади) на территории муниципального образования после реализации проекта "Модернизация уличного освещения на основе энергосервисного контракта на территории муниципального образования город Новороссийск- 0,28 кВт\*ч/м2.
4. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) –17,168 кВт.
5. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,044 Гкал/кв.м.
6. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений – 0,476 куб.м/чел.
7. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений – 0,032 куб.м/чел.
8. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений –0,948 куб.м/чел.
9. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы-3,5%.
10. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,038 Гкал/кв.м.
11. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) –18,2 куб.м/чел.
12. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)– 3,24 куб.м/чел.
13. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади) –51,698 кВт.ч./кв.м.
14. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 0,04тыс.куб.м./чел.
15. Удельный расход природного газа в многоквартирных домахс иными системами теплоснабжения ( в расчете на 1 жителя)-0,1 тыс.куб.м/чел.
16. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах –0,087 ту.т./кв.м.
17. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных – 0,181 ту.т./ Гкал.
18. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 0,0318 кВтч/куб.м.
19. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 5,6%.
20. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 40%.
21. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) – 0,07.
22. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) – 0,77.
23. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 0,12.
24. Доля транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием – 28%.
25. Доля транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории муниципального образования – 0,73%.
26. Доля электроавтомобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования к общему количеству транспортных средств, зарегистрированных на территории муниципального образования-0,0014.

Не выполнено 7 показателей:

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 87%. Степень достижения показателя 87 % от запланированных 100%.
2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 81%. Степень достижения показателя 81% из запланированных 100%.
3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 92%. Степень достижения показателя составляет 92% от запланированных 100%.
4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 90%. Степень достижения показателя 90% от запланированных 100%.
5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования – 94%. Степень достижения 94 % от запланированных 100%.
6. Доля высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием – 7,1%. Степень достижения 92,54 % от запланированных 100%.
7. Доля транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ы том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива к общему объему таких средств-12,4%, что составляет 79,03 % из 100% запланированных к выполнению.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,97.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98 (высокая).**

**22. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами»**

Запланировано и выполнено **13** мероприятий.

Достигнуто **11** запланированных целевых показателей (100%):

1. Удельный вес расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета – 98,9%.
2. Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», подпрограмм муниципальной программы – 100%.
3. Отношение дефицита бюджета муниципального образования город Новороссийск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ – 7,6%.
4. Объем просроченной кредиторской задолженности – 0%.
5. Общий объем муниципального долга муниципального образования город Новороссийск – 2 782 066,0 тыс. руб.
6. Объем сокращения муниципального долга – 50 000 тыс. руб.
7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Новороссийск в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов из бюджета вышестоящего уровня – 166 267,4тыс. руб.
8. Соответствие решения о бюджете муниципального образования город Новороссийск на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса РФ – 100%.
9. Соответствие решения об исполнении бюджета муниципального образования город Новороссийск за отчетный финансовый год бюджетному законодательству РФ – 100%.
10. Удельный вес бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования город Новороссийск, представленной в Министерство финансов Краснодарского края в установленные им сроки – 100%.
11. Доля внедренных федеральных стандартов бухгалтерского учета – 21%.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**23. Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление»**

Запланировано и выполнено **31** мероприятие.

Достигнуто **16** целевых показателей из **19** запланированных на 100%.

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования – 51,5%.
2. Доля произведенных расходов на материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования и структурных подразделений от запланированных – 100%.
3. Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, предусмотренные действующим законодательством –100%.
4. Доля выполненных заказов муниципальных учреждений к общему числу обращений на осуществление закупок в рамках ФЗ № 223 от 18.07.2011г –100%.
5. Доля отремонтированных зданий к общему количеству зданий, нуждающихся в ремонте – 43%.
6. Доля внедренных автоматизированных и информационных систем, мобильных приложений от общей потребности – 100%.
7. Доля рабочих мест, участвующих в системе электронного документооборота, обеспеченных аппаратными комплексами от планового показателя 254 рабочих мест – 100%.
8. Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота- 100%.
9. Доля приобретенных и внедренных средств защиты-100%.
10. Доля положительных заключений по итогам антикоррупционной экспертизы- 80%.
11. Доля численности муниципальных служащих, прошедших обучение, посетивших семинар, от общего числа нуждающихся в повышении квалификации- 100%.
12. Доля муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» от общего количества муниципальных служащих-11%.
13. Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг –100%.
14. Доля руководителей органов ТОС, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления города Новороссийска – 12%.
15. Комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение в муниципальный архив –100%.
16. Количество документов (дел) переведенных в электронную форму-100%.

Не достигнуто 3 целевых показателя:

1. Доля жителей МО, проживающих на территории города, охваченная деятельностью ТОС, по отношению к общему количеству жителей Новороссийска – 55 %. Степень достижения целевого показателя составляет 84,62% от запланированных 100%.
2. Доля жителей МО, привлеченных к участию субботниках по благоустройству территории проживания, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании город Новороссийск – 29%. Степень достижения целевого индикатора 80,56% от 100% запланированных.
3. Доля руководителей органов ТОС, принявших участие в конкурсе на звание «Лидер территориального общественного самоуправления от общего количества руководителей органов ТОС» -40%. Степень достижения целевого индикатора составляет 50% выполнения от запланированных 100%.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,99.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,95.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,96 (высокая).**

**24**. **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»**

Запланировано **27** и выполнено **25** мероприятий на 100%.

Не в полном объеме выполнено 2 мероприятия:

1. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет под кладбищами на 66,6 % из 100 запланированных.
2. Формирование схем расположения земельных участков и подготовка документов для постановки на государственный кадастровый учет.

Достигнуто **17** целевых показателей из **20** запланированных на 100%.

1. Доля объектов недвижимости (земельных участков), поставленных на кадастровый учет, на конец года для муниципальных нужд – 98,4%.
2. Доля земельных участков, поставленных на государственный учет и предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей – 100%.
3. Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет «под зелеными зонами» - 100%.
4. Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирными жилыми домами- 100%.
5. Доля земельных участков, занятых объектами социально-бытового назначения, поставленных на государственный кадастровый учет и предоставленных органам и учреждениям государственной власти и муниципального образования город Новороссийск – 100%.
6. Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет для реализации с торгов – 100%.
7. Доля проведенных проверок использования муниципального имущества – 100%.
8. Доля муниципальных объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы, осуществлена регистрация права муниципальной собственности – 100%.
9. Доля муниципальных объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы с целью внесения изменений в сведения единого государственного реестра недвижимости – 100%.
10. Доля проведения технического обследования объектов недвижимого имущества на предмет аварийности от плана – 100%.
11. Доля бесхозных объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы с целью постановки объектов на учет бесхозного имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю с последующим признанием права муниципальной собственности–100%.
12. Исполнение плана по приватизации имущества (по мере обращения граждан)-100%.
13. Доля разработанных проектов планировки территорий от утвержденных постановлений – 100%.
14. Доля разработанных проектов планировки улично-дорожной сети от утвержденных постановлений – 100%.
15. Доля разработанных документов для смежных подразделений от поступивших заявок- 98%.
16. Доля граждан, исключенных из «Реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»– 99%.
17. Поступления от деятельности приносящей доход – 100%.

Не достигнуто 3 целевых показателя.

1. Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под кладбищами. Степень достижения составляет 66% от 100% запланированных.
2. Приобретение недвижимого имущества в собственность МО г.Новороссийск. Степень достижения- 50%, от запланированных 100%.
3. Доля обеспечения массивов земельных участков, выделяемых для семей, имеющих трех и более детей, проектно-планировочной документацией. Степень достижения целевого показателя составляет 22%, от запланированных 100%.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,99**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,93**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,95**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,96**

**(высокая).**