## Лист1
Реестр невосстановленных разрытий после производства аварийно-восстановительных работ не территории МО г. Новороссийск
№ | Район | Адрес | Покрытие | Подрядчик проводивший работы | Сроки восстановления благоустройства
Объекты по линии МУП "Водоканал города Новороссийска"
1 | центральный | ул. Черняховского, 3 двор | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
2 | центральный | ул. Куникова, 19 | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
3 | центральный | ул. Красноармейская, 43а | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
4 | центральный | Кутузовский круг | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
5 | приморский | ул. Циалковского/Памирская | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
6 | приморский | ул. Чкалова/Циалковского | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
7 | южный | ул. Героев Десантников, 55 | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
8 | восточный | ул. Горная, 32 | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
9 | восточный | ул. Горная, 26 | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
10 | восточный | ул. Рабочая, 17 | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
11 | новороссийский | п. Гайдук ул. Ясельная, 6 | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
12 | новороссийский | п. Гайдук ул. Маяковского, 14 | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
13 | новороссийский | п. Гайдук ул. Новороссийское ш., 11 | асфальт | Водоканал | 2023-12-15
14 | центральный | ул. Лейтенанта Шмидта/ Серова | плитка | Водоканал | 2023-12-15
Объекты по линии АО "НЭСК-электросети" "Новороссийскэлектросеть"
1 | центральный | ул. Победы/ул. Свободы | асфальт | Электросети-Кубани | 10.12.2023.
2 | восточный | ул. Краснодарская, 9 | асфальт | Электросети-Кубани | 30.11.2023.
3 | южный | ул. Рыбацкая, 25 | асфальт | Электросети-Кубани | 29.11.2023.
4 | центральный | ул. Красноармейская, 116 | асфальт | Электросети-Кубани | 29.11.2023.
5 | восточный | ул. Ревельская, 12 БКД | асфальт, бетон | Электросети-Кубани | 30.11.2023.
6 | южный | ул. Г.Десатников, 31 | асфальт | Электросети-Кубани | 28.11.2023.
7 | приморский | с. Цемдолина ул. Солнечная, 11 |  | Электросети-Кубани | 27.11.2023.
8 | новороссийский | п. Гайдук ул. Энгельса, 109 | бетон | Электросети-Кубани | 30.10.2023.
Объекты по линии АО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети"
1 | южный | ул.Пархоменко, 6 (Д/И) | асфальт | АТЭК | 30.11.23.
2 | приморский | ул.Индустриальная, 2/Козлова | асфальт | АТЭК | 25.11.23.
3 | центральный | пер.Мичуринсий 4 | асфальт | АТЭК | 24.11.23.
4 | южный | ул.Куникова, 88а | асфальт | АТЭК | 23.11.23.
5 | южный | пр.Дзержинского, 196 | асфальт З/З | АТЭК | 28.10.23.
6 | южный | пр.Дзержинского, 140/ Рыжова | бордюр | АТЭК | 25.10.23.
7 | южный | пр.Дзержинского, 195-199 | асфальт | АТЭК | 25.10.23.
8 | южный | пр.Дзержинского, 160 | бордюр | АТЭК | 30.11.23.
9 | южный | пр.Дзержинского, 189 (Д/С 63) | асфальт З/З | АТЭК | 21.11.23.
10 | южный | ул.Хворостянского, 7-9 | бетон | АТЭК | 23.11.23.
11 | южный | ул.Куникова, 64а | асфальт | АТЭК | 21.11.23.
12 | восточный | ул.Просечная 8 | асфальт | АТЭК | 25.11.23.
13 | центральный | ул.Энгельса, 74-76 | асфальт | АТЭК | 20.11.23.
14 | центральный | ул.Октябрьская, 1/2 | асфальт бордюр | АТЭК | 30.11.23.
15 | приморский | ул.Индустриальная, 1к.1 | асфальт | АТЭК | 29.11.23.
16 | приморский | ул.Московская, 4 | асфальт | АТЭК | 24.11.23.
17 | приморский | ул.Видова, 164 | асфальт бордюр | АТЭК | 20.11.23.
18 | приморский | социалистическая/масалова | асфальт | АТЭК | 20.11.23.
19 | приморский | ул.Видова, 182 Б | плитка бордюр | АТЭК | 30.10.23.
20 | приморский | ул.Видова, 167 Б | бордюр | АТЭК | 23.10.23.
21 | приморский | ул.Цемдолинская, 4 | асфальт | АТЭК | 30.10.23.
22 | новороссийский | ст.Натухаевкая, ул.Красная, 64 | асфальт | АТЭК | 30.11.23.
23 | новороссийский | с.Гайдук, Нов. шоссе, 9а | асфальт | АТЭК | 10.12.23.
24 | восточный | ул.Труда, 6-9 | З/З | АТЭК | 28.11.23.
25 | южный | ул.Куникова, 92 Б | асфальт | АТЭК | 30.11.23.
26 | южный | пр.Ленина, 88 | асфальт | АТЭК | 10.12.23.
27 | южный | ул.Малоземельская, 3-5 | асфальт | АТЭК | 09.12.23.
28 | южный | пр.Ленина, 55-57 | асфальт | АТЭК | 02.12.23.
29 | центральный | ул. Черняховского, 6 | асфальт | АТЭК | 30.11.23.
30 | приморский | ул. Московская, 3 | асфальт | АТЭК | 25.11.23.
31 | южный | ул.Волгоградская, 10 | асфальт плитка | АТЭК | 28.11.23.
32 | южный | ул.Куникова, 102-104 | асфальт | АТЭК | 30.11.23.
33 | южный | ул.Героев Десантников, 43 | асфальт | АТЭК | 17.12.23.
34 | южный | Мысхако, Шоссейная, 11-14 | асфальт | АТЭК | 27.11.23.
35 | центральный | улТолстого,1 | асфальт | АТЭК | 09.11.23.
36 | южный | ул.Пионерская, 15 | асфальт | АТЭК | 23.11.23.
37 | южный | пр.Ленина, 69 | асфальт | АТЭК | 10.12.23.
АО "НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ"
1 | приморский | ул. Видова, 100- просадка | асфальт | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 20.11.23.
2 | южный | ул. А. Рублева,от д. 8 до д. 33 | бетон | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 30.11.23.