## Slide 1
Реализация проекта «Бережливый муниципалитет»
г. Новороссийск

## Slide 2: За время реализации проекта создано 57 «бережливых» проектов, из них:
18 проектов реализовано на сегодняшний день
5 проектов на стадии разработки
6 проектов на стадии реализации
В 2021 году завершилось 12 проектов
В 2022 году в портфель «Бережливых» проектов вошло 24 проекта:
В 2020 году завершен 21 проект

## Slide 3: Проекты завершенные в 2020 году

## Slide 4
1. Сокращение времени по приему документов, необходимых для получения услуги по выдаче предварительного разрешения на отчуждение жилья, принадлежащего несовершеннолетнему
Управление по вопросам семьи и детства
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Сокращение времени на прием документов | 40 мин. | 15 мин. по регламенту | 15 мин. по регламенту
Прием документов с 1 раза | 40 мин. | 15 мин. по регламенту | 15 мин. по регламенту
Экономический эффект:
сокращение времени на прием документов до 15 мин. в день
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН в 2020 году
Заявитель | 
Посещение органа опеки | 
30-60 мин | 1
Заявитель | 
Заполнение заявления согласно выставленному образцу | 
10-15 мин | 2
Заявитель | 
Подает заявление на приеме | 
10-15 мин | 3

## Slide 5
Создание общей базы данных
2. Внедрение автоматизированной системы электронного пропуска NOVPASS (АСЭП)
Отдел «Умный город»
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Сокращение времени на оформление заявки | 48 ч. | 10 мин. | 10 мин.
Сокращение времени на оформление заявки на электронный QR-пропуск | 24 ч. | 3 мин. | 3 мин.
Экономическая эффект:
550 тыс. руб. за период реализации проекта
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН в 2020 году
Chart: 
| Цифровой QR пешеходный | Цифровой QR автомобильный | Бумажный пешеходный | Бумажный автомобильный
 | 5533 | 12338 | 39120 | 32411

## Slide 6
3. Улучшение процесса обмена информацией между структурными подразделениями. Оптимизация процесса взаимодействия структурных подразделений при подготовке сводных отчётов (исключение ошибок, нарушения сроков предоставления информации, предоставления информации в не полном объеме)
Управление финансового контроля
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Сокращение времени на заполнение формы отчетности ГРБС | 4 дн. 11 ч. | 2 дн. 45 мин. | 2 дн. 45 мин.
Экономический эффект:
трудозатраты сокращены на
9,6 тыс. руб. за период реализации проекта
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
в 2020 году
Направления запроса в адрес ГРБС о предоставлении отчётности
15 мин.
Заполнение отчетности органами вед. контроля ГРБС
2 дня
Подписание/
утверждение
отчетности
15 мин.
Анализ представленной отчетности
1 час
Формирование сводного отчета на основании представленных отчетов органами вед. контроля ГРБС
1 час
Направление отчетности в адрес УФК
15 мин.

## Slide 7
4. Внедрение системы для проведения внутренних совещаний в режиме ВКС
Отдел информационных технологий
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Сокращение времени прибытия на совещание | 1 ч. | 1 мин. | 1 мин.
Экономический эффект:
сокращение затрат на дорогу сотрудников, а также трудозатраты, за минусом затрат на программу составил:
1,6 млн. руб.
ПРОЕКТ
ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Путь до места проведения совещания (1 час)
Сотрудник | 
Получает оповещение о необходимости присутствовать на совещании | 
1-3 мин | 1
Сотрудник | 
Принимает участие в совещании | 
30-90 мин | 2

## Slide 8
5. Сокращение оформления заявки для заключения договора прием (сброс)
поверхностных и дренажных вод в систему канализации
Сокращение сроков на заключение договора на прием (сброс)
поверхностных и дренажных вод в систему канализации
МКУ «УЖКХ города»
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Сокращение оформления заявки для заключения договора | 15 ч. | 5 мин. | 5 мин.
Сокращение сроков на заключение договора на прием (сброс) поверхностных и дренажных вод в систему канализации | 15 ч. | 5 мин. | 5 мин.
Экономический эффект: сокращение процесса на
15 часов
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Сотрудник | 
Обработка заявки на заключения договора на прием (сброс) поверхностных и дренажных вод в систему канализации | 
1 мин. | 1
Сотрудник | 
Согласование документов для заключения договора. | 
2 мин. | 2
Сотрудник | 
Заключение договора на прием (сброс) поверхностных и дренажных вод в систему канализации | 
2 мин. | 3

## Slide 9
6.Оптимизация процесса осуществления права жителей удаленных районов на личный прием
Управление делопроизводства
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Время протекания процесса | 135 мин. | 45 мин. | 30 мин.
Экономический эффект:
сокращение сроков реализации права на личный прием по месту жительства гражданина до 67%
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Заявитель | 
Посещение администрации внутригородского района, для записи на личный прием | 
15-40 мин | 1
Заявитель | 
Запись на личный прием по телефону | 
10-15 мин | 2
Заявитель | 
Посещение администрации внутригородского района для личного приема | 
15-40 мин | 3
Заявитель | 
Принятие участия в личном приеме в режиме видеоконференцсвязи | 
5-30 мин | 4

## Slide 10
7. Оптимизация процесса предоставления ответа гражданам по устным обращениям
Управление делопроизводства
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Время протекания процесса | 41 мин. | 5 мин. | 5 мин.
Экономический эффект: сокращение сроков предоставления ответов на устные обращения граждан
до 70%
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Заявитель | 
Поиск номера телефона «горячей линии» администрации | 
13-180 сек | 1
Заявитель | 
Звонок на «горячую линию» администрации | 
1 мин | 2
Сотрудник администрации | 
Принимает обращение | 
2-3 мин | 3
Сотрудник администрации | 
Дает ответ на обращение | 
2-3 мин | 4.1
Информация по обращению есть
ДА
Сотрудник администрации | 
Завершает разговор с заявителем и находит нужную информацию | 
3-5 мин | 4.2
НЕТ
Сотрудник администрации | 
Перезванивает заявителю и дает ответ на обращение | 
2-3 мин | 5

## Slide 11
8. Уменьшение сроков получения сведений из ЕГРН, регистрации права муниципальной собственности, постановки на государственный кадастровый учет
Управление имущественных и земельных отношений
Экономический эффект:
предоставление выписки из ЕГРН сократилось с 5 до 1 дня.
Регистрация права муниципальной собственности сократилось с 14 до 5 дней.
Постановка на кадастровый учет в интересах МО можно осуществлять не через МФЦ, а напрямую.
Выдача выписок из реестра муниципальной собственности сократилось с 5 до 1 дня
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Наименование показателя | Текущее состояние реализации проекта |  | Целевое состояние реализации проекта | 
 | Оформление запроса | Ожидание ответа от Росреестра | Оформление запроса | Ожидание ответа от Росреестра
Получение сведений из ЕГРН | 14 мин 6 сек | 5 рабочих дней | 4 мин 58 сек | 1 рабочий день
Обеспечение прекращения и регистрации прав, в том числе права муниципальной собственности | 14 мин 6 сек | 14 рабочих дней | 4 мин 58 сек | 10 рабочих дней
Обеспечение образования земельных участков и постановка на государственный кадастровой учет, в том числе путем раздела, объединения, перераспределения | 22 мин 6 сек | 14 рабочих дней | 9 мин 18 сек | 10 рабочих дней
Сотрудник отдела | 
Получает задание | 
20-30 сек | 1
Сотрудник отдела | 
Переходит в программный комплекс «Технокад-муниципалитет» | 
15-17 сек | 2
Сотрудник отдела | 
Переходит во вкладку получение сведений из ЕГРН | 
15-17 сек | 3
Сотрудник отдела | 
Вручную вводит детали запроса | 
1 мин | 4
Сотрудник отдела | 
Подписывает заявление ЭЦП | 
30-40 сек | 5
Сотрудник отдела | 
Ожидание обработки запроса Росреестром | 
1 раб. день | 6
Сотрудник отдела | 
Ожидание обработки запроса Росреестром | 
15-17 сек | 7
Сотрудник отдела | 
Проверяет исполнение запроса атрибутивным поиском | 
15-17 сек | 8
Сотрудник отдела | 
Открывает полученные сведения | 
15-17 сек | 9
Сотрудник отдела | 
Сохраняет полученные сведения из ЕГРН для использования в работе | 
15-17 сек | 10

## Slide 12
9. Формирование бережливого мышления в ДОУ.
Энергосбережение прививаем с детства
Управление образования
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Потребление электроэнергии | 5,79 тКВ | 3 тКВ | 3 тКВ
Экономический эффект:
сокращение потребления электроэнергии на 20%, экономия составляет 51 тыс. руб. за 4 месяца реализации проекта
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Chart: 
| Январь | Февраль | Март | Апрель
Ряды 1
 | 5.79 | 5 | 4.2 | 3


## Slide 13
10. Формирование бережливого мышления в школах. Оптимизация электронного документооборота
Управление образования
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Уведомление в школьной группе о необходимости ознакомления, создание QR-кода для ознакомления со школьным расписанием Ознакомление работников с приказами. | 1 день | 1 мин. | 1 мин.
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Экономический эффект:
трудозатраты сокращены на
50 тыс. руб. в год. Отсутствие
необходимости приобретения специального программного обеспечения

## Slide 14
11. Формирование бережливого мышления в школах. Оптимизация работы школьной столовой
Управление образования
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Время протекания процесса (пропускная система, сокращение времени выдачи обеда) | 15 мин. | 3 мин. | 3 мин.
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Экономический эффект:
сокращение трудозатрат на
20 тыс. руб.
Организация очереди и процесса выдачи еды позволили сократить время ожидания в школьной столовой до 3 минут
Показатель | 
Прохождение через турникет | 
1 мин. | 1
Показатель | 
Время протекания очереди для получения питания | 
1 мин. | 2
Показатель | 
Оптимизация рассадки детей для питания в столовой | 
1 мин. | 3

## Slide 15
12.Формирование бережливого мышления в ДОУ. Модель бережливого отношения работников МАДОУ на рабочем месте. Управление образования
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Оптимизация процесса работы по заполнению документации | 12 мин. | 2 мин.
Оптимизация рабочего времени педагога при работе с родителями | 3 ч. | 30 мин.
Оптимизация рабочего пространства педагога | 20 мин. | 5 мин.
Оптимизация рабочего времени педагога при работе с детьми в режимные моменты | 125 мин. | 5 мин.
Экономический эффект:
процесс заполнения документации уменьшен на 42 мин.

## Slide 16
13. Организация формы дистанционной работы
учреждений культуры. Проект «Культура Новороссийска. Прямой эфир»
Управление культуры
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Сокращение сроков предоставления муниципальной услуги с использованием интернет ресурсов (обучающие занятия) | 40 мин. | 20 мин. | 20 мин.
Сокращение сроков предоставления муниципальной услуги с использованием интернет ресурсов (лекции, семинары) | 30(45) мин. | 10(15) мин. | 10(15) мин.
Экономический эффект:
организация культурных мероприятий для граждан посредством открытого онлайн доступа за 20 мин.
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году

## Slide 17
14. Формирование бережливого мышления в школах. Оптимизация работы с удаленным пользователем библиотеки
Управление образования
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Время протекания процесса (выдача литературы) | 30 мин. | 6 мин. | 6 мин.
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Экономический эффект:
внедрение работы электронных услуг в библиотеках дало возможность удаленным пользователям получить информацию не выходя из дома. Онлайн-консультант ответит на запрос о наличии книги в библиотеке

## Slide 18
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Предоставление услуги для физических и юридических лиц | 30 дней | 20 дней | 20 дней
Экономический эффект:
трудозатраты сокращены на 57,6 тыс. руб. за год
15. Сокращение времени предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из
реестра муниципальной собственности муниципального образования город Новороссийск на объекты недвижимого имущества или справок об отсутствии объектов недвижимого имущества в муниципальной собственности».
Управление имущественных и земельных отношений
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Сокращение сроков регистрации заявления, наложения резолюции и передачи заявления специалисту
до 2-х дней
Сокращение сроков рассмотрения и подготовки ответа на заявление до 16-и дней
Сокращение сроков выдачи ответа до 2-х рабочих дней
Сокращение сроков предоставления муниципальной услуги с 30 до 20 календарных дней (на 33,4% быстрее)

## Slide 19
16. Формирование бережливого мышления в школах. Оптимизация процесса подготовки, проведения и оценки практических
работ по информатике
Управление образования
Экономический эффект:
сокращено время подготовки, проведения и оценки практических работ по информатике до 141 часа в год
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени учителя при подготовке и проведении практической работы по информатике. | 147 мин. | 0 мин.
Сокращение времени на уроке при подготовке ученика к выполнению практической работы по информатике. | 84 мин. | 4 мин.
Сокращение времени учителя на проведение анализа практических работ по информатике. | 315 мин. | 105 мин.
Сокращение времени на подготовку отчета о выполнении рабочей программы по информатике. | 20 мин. | 10 мин.

## Slide 20
17. Формирование бережливого мышления в школах. Формирование
бережливого мышления школьников 9-10 классов
в рамках проектной деятельности
Управление образования
Экономический эффект:
сокращение времени протекания процесса до 1 недели
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса целеполагания в проектных командах | 4 нед. | 1 нед.
Показатель | 
Снижение процента учащихся, не имеющих представления о собственном прогрессе в ходе реализации, о целях и роли в проекте | 
До 30% | 2
Показатель | 
Увеличение доли проектных команд готовых на этапе создания проблемы проекта, самостоятельное предложение пути решения | 
До 70% | 3
Показатель | 
Увеличение доли проектных команд, использующих инструменты планирования деятельности | 
До 80% | 4
Показатель | 
Время протекания процесса целеполагания проектных команд. | 
1 нед. | 1

## Slide 21
18. Переход на ведение электронного похозяйственного учета в сельских округах
Отдел сельского хозяйства
Экономический эффект:
экономия бумаги, заправки орг. техники по 7-ми сельским округам 1 тыс. руб. за 3 месяца
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Время предоставления справок и выписок из похозяйственных книг, за счет введения единой базы данных | 3 дня | 1 день
Сведения:
номер лицевого счета и адрес хозяйства;
данные обо всех его членах;
площадь участка, занятого посадками и посевами, его кадастровый номер;
о правах на имеющийся участок;
о количестве и составе разводимых животных, птиц, пчел; об имеющемся сельскохозяйственном оборудовании, технике.
Регламентированные отчеты, запрашиваемы данные.
Электронная книга похозяйственного учета
Гос. сужбы:
Земельная кадастровая палата, ФНС, Рос. реестр, Рос. архив и т.д.
Глава внутригородского района или сельского округа
Рабочее место сотрудника администрации
Жители
Справки и выписки
Сводная отчетность
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году

## Slide 22
19. Сокращение времени предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Управление транспорта и дорожного хозяйства
Экономический эффект:
оптимизация процесса предоставления муниципальной услуги с 11 до 7 дней. Повышение удовлетворенности населения работой органов местного самоуправления.
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение сроков регистрации заявления на получение муниципальной услуги, наложения резолюции на заявление и передачи заявления специалисту | 3 раб. дня | 2 раб. дня
Сокращение сроков рассмотрения заявления | 4 раб. дня | 3 раб. дня
Сокращение сроков подготовки и выдачи специального разрешения или отказа | 4 раб. дня | 2 раб. дня
Итого (без учета необходимости согласования с Госавтоинспекцией и оценки технического состояния дорог) | 11 раб. дней | 7 раб. дней
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Сокращение сроков регистрации заявления на получение муниципальной услуги, наложения резолюции на заявление и передачи заявления специалисту до 2-х рабочих дней.
Сокращение сроков рассмотрения заявления до 3-х рабочих дней
Сокращение сроков подготовки и выдачи специального разрешения до 2-х рабочих дней (без учета необходимости согласования с Госавтоинспекцией + 4 рабочих дня)
Улучшение взаимодействия уполномоченного органа с населением
Сокращение сроков предоставления муниципальной услуги с 11 дней до 7 дней (1,6 раз) без учета согласования С ГИБДД
.

## Slide 23
20. Оптимизация хранения посадочного материала и поддержания рабочего состояния оборудования
Экономический эффект:
сокращение расходов на ремонт средств малой механизации
40 тыс. руб. в год
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Повышение сроков службы средств малой механизации | 1 год | 2 года
Сокращение расходов на ремонт средств малой механизации | 80 тыс. руб. | 40 тыс. руб.
Сокращение сроков посадки | 1 месяц | 2 недели
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Утренняя планерка |  | Разнарядка начальников участка |  | Выезд на место проведения работ
10-15 мин. |  | 10 мин. |  | 5 мин.
МБУ «Центр благоустройства»

## Slide 24
21. Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства и внесения изменений в разрешения на строительство объектов капитального строительства
Управление архитектуры и градостроительства
Экономический эффект:
выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства сокращено с 7 до 5 рабочих дней
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2020 году
Сокращение сроков регистрации заявления, наложения резолюции и передачи заявления специалисту
до 1 рабочего дня
Сокращение сроков рассмотрения заявления до
3-х рабочих дней
Сокращение сроков подготовки и выдачи ответа до 1 рабочего дня
Сокращение сроков предоставления муниципальной услуги с 7 до 5 дней (на 28, быстрее)
5 %
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Срок регистрации заявления на получение муниципальной услуги, наложения резолюции на заявление и передачи заявления специалисту 1 рабочий день. | 1 день | 1 день
Сокращение сроков рассмотрения заявления до 3-х рабочих дней. | 4 дня | 3 дня
Сокращение сроков подготовки и выдачи ответа до 1-ого рабочего дня. | 2 дня | 1 день
Итого | 7 дней | 5 дней
1. Выявление причины потери времени в рамках мероприятий (длительная регистрация заявлений, возможность сокращения сроков рассмотрения заявлений, возможность сокращения сроков подготовки и выдачи ответа).
2.Сокращение потерь времени предоставления муниципальной услуги
3.Подготовка нормативно-правового акта по предоставлению муниципальной услуги с новыми сроками

## Slide 25: Проекты завершенные в 2021 году

## Slide 26
22. Совершенствование процесса хранения информации и документов, касающихся муниципального жилищного фонда
Управление городского хозяйства
Экономический эффект:
6 тыс. руб. в год, включающий в себя трудозатраты специалистов.
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на поиск документов и сведений | 40 мин. | 15 мин.
Показатель | 
Работа по поиску приватизационных дел | 
3 мин. | 1
Показатель | 
Работа по поиску заключенных договор социального найма | 
5 мин | 2
Показатель | 
Работа по поиску найма специализированного жилищного фонда | 
4 мин. | 3
Использование бумажных носителей
Использование электронных таблиц
Использование программы

## Slide 27
23. Оптимизация процесса инвентаризации квартир муниципального жилого фонда
Управление городского хозяйства
Экономический эффект:
239,4 тыс. руб. в год
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Показатель | 
Актуализация сведений в единой базе | 
3 часа | 1
Показатель | 
Сбор платежей составляет | 
100 % | 2
Показатель | 
Выдача справок и квитанций на оплату | 
15 мин. | 3
Организовано межведомственное взаимодействие
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Актуализация сведений в единой базе | 10 дней | 3 часа
Повышение собираемости платежей по социальному найму | 57% | 100%
Выдача справок и квитанций на оплату | 30 мин | 15 мин
Проверка права собственности на жилые помещения | 30 мин | 15 мин
Направление информации в УИЗО и платежному агенту | 30 мин | 15 мин

## Slide 28
24. Оптимизация процесса приема проектных заявок
Управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис
Экономический эффект:
уменьшение количества ошибок допускаемых при разработке проектов, (экономия времени выполнения процесса до 2 ч.)
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на обработку отчетов о реализации проектов | 3 дня ( 8 ч * 3 дня) | 2 ч.
Уменьшение возвратов по паспортам проектов | 15% | 0%
Исключение личной сдачи документов | 0% | 100%
Переход на электронный документооборот | 0% | 100%
Предоставление структурным подразделением пакета документов проектной заявки в проектный офис
Проверка на соответствие полноты документов
Отправка на доработку документов проектной заявки куратору
После доработки процесс возвращается к п.1.
Включение проектной заявки в реестр
Рассмотрение проектной заявки на предмет соответствия
Поиск контактов ответственного специалиста для уточнения недостающих данных по проектной заявке
Подготовка заключения к проектной заявке
В случае принятия положительного решения по заявки проектный офис включает в повестку заседания заявку для утверждения Советом
В случае отрицательного заключения проектная заявка отправляется на доработку координатору
Отклонение проектной заявки Советом
Советом принято положительное решение по проектной заявке
Проектная заявка утверждена
1
3
2
6
7
9
11

## Slide 29
25. Оптимизация работы системы «Теневые бюджетные обязательства»
Финансовое управление
Экономический эффект:
201 тыс. руб. в год, включающий в себя трудозатраты, расходы на обслуживание орг. техники и канцелярию.
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Проверка пакета документов (внутренний контроль): - правильность заполнения листа согласования (КБК, наименование, ИКЗ), - проверка проекта контракта (ИФО, сроки оказания услуг, поставки, оплаты, спецификация) | 15-20 мин | 15-20 мин
Время согласования проектов муниципальных контрактов при проведении закупки | 48 ч. | 6 ч.
Формирование проекта контракта (контракта) в УРМ | 10-15 мин | 1 мин.
Сканирование пакета документов | 10-20 мин | 1 мин.

## Slide 30
26. Оптимизация процесса выполнения ремонтных работ согласно полученным заявкам
Экономический эффект:
101 тыс. руб. в год, включающий в себя трудозатраты, расходы на обслуживание орг. техники, канцелярию и оплату транспортных услуг (бензин)
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Внеплановые работ | 30 шт. | 10 шт.
Форма подачи заявки от обращающегося специалиста | Заполнение заявки на бумажном носителе, подача заявки в СЭД «Дело», звонок руководителю/начальнику производственного отдела 30 мин. | Заполнение и передача заявки через СЭД «Дело» 10 мин.
МКУ «Социально - производственное подразделение»
Обращающийся специалист | 
Заполнение и передача заявки через СЭД «Дело» (заявки могут быть отправлены только при наличии адреса, конкретного места, фотографий неполадки, контактного телефона, вида работ) | 
10 - 15 мин | 1
Начальник производственного отдела | 
Сбор и обработка заявок (в течении всего дня) | 
3-7 мин (обработка 1 заявки) | 2
Начальник производственного отдела | 
Распределение между исполнителями ответственными за выполнение ремонтных работ (сотрудниками МКУ «СПП») | 
5 мин | 4
Начальник производственного отдела | 
Составление реестра объёма работ (в течении рабочего дня) | 
5 -10 мин (для 1 заявки) | 3
Слесарь - ремонтник | 
Сбор инструмента и материала для выполнения работ | 
5 – 10 мин | 5
Слесарь - ремонтник | 
Выход/выезд на место заявки | 
5 - 90 мин | 6
Слесарь - ремонтник | 
Выполнение ремонтных работ | 
От 60 мин до 1-2 дней | 7
Начальник производственного отдела | 
Внесение отметки о выполнении работ в общий журнал работ | 
5 – 7 мин (для одной отметки) | 8

## Slide 31
27. Формирование бережливого мышления в школах. Оптимизация
процесса предоставления услуги приема ребенка в дошкольное
учреждение МАДОУ
Экономический эффект:
время приема документов для поступления в детский сад сократилось до 3 часов
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Время приема документов | 1 день | 12 мин.
Сроки поступления ребенка в детский сад | 27 часов | 3 часа
Управление образования

## Slide 32
28. Оптимизация процесса актуализации информации на официальном
сайте администрации и городской Думы МО г. Новороссийск
Экономический эффект:
27, 5 тыс. руб. в год, включающий в себя трудозатраты специалистов, а также экономию 52 трудовых
дней в год
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Отдел средств массовой информации и СМИ
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Периодичность актуализация данных на официальном сайте | 182 дня | 30 дней
Снижение обращений в месяц | 13 | 0-3
Актуализация сведений на вкладках сайта | 0 | 50
Исполнитель | 
Проверяет актуальность размещенной информации | 
5-10 мин. | 3
Исполнитель | 
Ежемесячно направляет информацию для актуализации на сайте | 
3-6 мин. | 4
Сотрудник | 
Вносит изменения на официальный сайт | 
10 мин. | 5
1
2
3

## Slide 33
29. Оптимизация процесса встречи несовершеннолетних на железнодорожном вокзале
Экономический эффект:
25,7 тыс. руб. в год, включающий в себя сокращение трудозатрат специалистов
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Управление по вопросам семьи и детства
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Снижение количества выездов специалистов управления для встречи прибывающих групп детей, (средний в месяц) | 55 раз | 8-10 раз
Увеличение количества специалистов сопредельных структур для встречи прибывающих групп детей (количество выездов специалистов других подразделений), % | 0% | 80%
Сокращение времени задействованности сотрудников УВСиД, час. | 3,5 ч. | 1 ч.

## Slide 34
30. Формирование бережливого мышления в школе: Повышение удовлетворенности родителей учебным процессом
Экономический эффект:
794,8 тыс. руб. в год, включающий в себя сокращение трудозатрат специалистов
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Управление образования
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Снижение количества обращений родителей по вопросам учебного процесса в негативном контексте | 41 раз | 11 раз
Повышение участия родителей в учебном процессе в качестве положительно настроенных и активных помощников | 52% | 82%

## Slide 35
31. Формирование бережливого мышления в школе: Оптимизация процесса поиска замены учителя в период его отсутствия
Экономический эффект:
49,6 руб. в год, включающий в себя сокращение трудозатрат специалистов.
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Управление образования
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Время протекания процесса поиска для замены учителя | 24 ч. | 2 ч. | 2 ч.
Исполнение учебного плана в полном объеме | 80% | 98% | 98%

## Slide 36
32. Формирование бережливого мышления в школе: Повышение
доли учащихся, успешно написавших контрольные работы
Экономический эффект:
увеличение доли учащихся, успешно написавших к/р по математике в 2,5 раза
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Управление образования
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Повышение успеваемости, средний % качества освоения общеобразовательных программ | 42% | 72% | 72%
Повышение доли обучающихся, успешно написавших пробный экзамен ОГЭ по математике | 78 % | 100% | 100%

## Slide 37
33. Совершенствование системы управления спортивной деятельностью
Экономическая выгода:
ускорение процесса выбора вида спорта и зачисление в спортивное учреждение через единую информационную платформу до 3 дней
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2021 году
Управление по физической культуре и спорту
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Сокращение времени на прием документов | 7 дней | 3 дня | 3 дня
Исполнитель | 
Поиск тренера | 
1 ч. | 3
Исполнитель | 
График тренировок | 
3-6 мин. | 4
Сотрудник | 
Время приема документов | 
3 д. | 5
1
2
3

## Slide 38: Проекты завершенные в 2022 году и на стадии реализации

## Slide 39
34. Автоматизация процесса выполнения технической поддержки согласно полученным заявкам
Экономический эффект:
71 тыс. руб. в год, включающий в себя трудозатраты, расходы на обслуживание орг. техники, канцелярию и оплату транспортных услуг (бензин)
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году
МКУ «Социально - производственное подразделение»
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Время на обработку поступивших заявок | 1 раб. день | 1 час
Доля выполнения работ, согласно поступившим заявкам, % | 0% | 80%
Сокращение доли внеплановых работ | 214-485 | 37-485
Обращающийся специалист | 
Заполнение и передача заявки через СЭД «Дело» (заявки могут быть отправлены только при наличии адреса, конкретного места, фотографий или скриншота экрана неполадки, контактного телефона, вида работ) | 
10 - 15 мин | 1
Начальник отдела АСУ | 
Сбор и обработка заявок (в течении всего дня) | 
3-7 мин (обработка 1 заявки) | 2
Начальник отдела АСУ | 
Распределение между исполнителями ответственными за выполнение ремонтных работ (сотрудниками МКУ «СПП») | 
5 мин | 4
Начальник отдела АСУ | 
Составление реестра объёма работ (в течении рабочего дня) | 
5 -10 мин (для 1 заявки) | 3
Главный специалист АСУ | 
Сбор инструмента и материала для выполнения работ | 
5 – 10 мин | 5
Главный специалист АСУ | 
Выход/выезд на место заявки | 
5 - 90 мин | 6
Главный специалист АСУ | 
Выполнение поставленной задачи | 
От 5 мин до 1-2 дней | 7
Начальник отдела АСУ | 
Внесение отметки о выполнении работ в личном кабинете СЭД «Дело» | 
5 – 7 мин (для одной отметки) | 8

## Slide 40
35. Оптимизация процесса учета выполненных работ по благоустройству
Экономический эффект:
сокращение потери части выполненных работ до 1 часа
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году
МБУ «Центр благоустройства»
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение затрат рабочего времени на сбор и обработку информации о выполненных работах | 3 часа | 1 час
Подписание акта выполненных работ с 1 раза | 2-3 раза | 1 раз
Оперативный поиск информации о выполненных работах за предыдущий период | 1 час | 10 мин.
Сокращение потери части выполненных работ | 10% | 5%

## Slide 41
Создание общей базы данных
36. Повышение эффективности исполнения обращений граждан МБУ «АПК Безопасный город –ЕДДС»
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Время обработки обращения | 1 ч. | 15 мин. | 30 мин.
Количество поступивших обращений | 44 374 | 34 502 | 39 206
Экономический эффект от внедрения программного комплекса 5,3 млн. руб. в год
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году

## Slide 42
37. Оптимизация процесса «Мониторинг учета посещения обучающихся спортивных секций, занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности»
Экономический эффект:
сокращение трудочасов на ведение документации по мониторингу учета посещения до 2,5 часов
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году
Управление образования
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Исключение ошибок при фиксировании показателей мониторинга | 20 %. | 100% | 100%
Время анализа статистических данных | 3 ч. – 180 мин. | 30 мин. | 30 мин.

## Slide 43
38. Объективное оценивание предметных результатов через различные оценочные процедуры, как педагогическая стратегия по улучшению качества образования в начальной школе
Экономический эффект:
время на эффективную реализацию объективного оценивания всех результатов сократилось в 1,5 раза
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году
Управление образования
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Приведение в соответствие итоговой оценки и оценки АКР. | 48 в месяц | 100 %
Объективное оценивание предметных результатов | 52,3 % | 100 %
Повышение профессиональных компетенций учителя | 34,4 % | 68 %

## Slide 44
39. Оптимизация процесса поиска размещенных нестационарных торговых объектов на карте
Экономический эффект:
4 трудочаса в день на поиски потребности
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году
Управление торговли и потребительского рынка
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Визуальное определение в городе о потребности в определенных видах НТО | 60 мин. | 4 мин.
Удобство и скорость в поиске определенного вида НТО на карте | 120 мин | 4 мин.
Сокращение времени на поиск предпринимателем определенного места для размещения НТО | 60 мин. | 1 мин.

## Slide 45
40. Использование аппаратных решений в работе отдела гидротехнических систем МКУ "УЖКХ"
Экономический эффект:
8 дней экономия времени на пересмотр тарифа за сброс сточных вод, ведения сбора средств за техническое присоединение к сетям ливнеотведения,
увеличение числа заключаемых на прием (сброс) поверхностных сточных и дренажных вод в систему ливневой канализации договоров в
поиске потребности
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году
МКУ «УЖКХ города»
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на выполнение задач: | 14 дней | 6 дней
-Выезд на место. |  | 
-Проведение обследования участка. |  | 
-Нанесение данных, полученных в ходе обследования на карту |  | 
-Расчет пропускной способности системы |  | 

## Slide 46
41. Оптимизация процесса подготовки архивных
справок по личному составу
Экономический эффект:
сокращение времени на обработку информации на 3 часа
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году
Управление архива
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку архивной справки | от 25-96 минут | 15- 45 минут
Прием документов | 2-3 раза | 1 раз
Предоставление готовой архивной справки | 96 минут | 45 минут

## Slide 47
42. Оптимизация процессов уведомления собственников объектов недвижимости. Улучшение качества отправки уведомлений собственникам объектов недвижимости посредством электронных заказных писем
Экономический эффект:
28,4 тыс. руб. расходы на бумагу, заправку картриджей и конвертирование, на
49 мин. сокращено время на отправку уведомлений
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году
МАУ «Управление по развитию новых и раннее застроенных территорий и инженерных коммуникаций»
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на отправку уведомлений | 50 минут | 1 минута
Сокращение расходов на бумагу и заправку картриджей | 100 % | 0
Сокращение времени на доставку уведомления | 2 дня | 1 день

## Slide 48
43. Автоматизация ведения захоронений и улучшение
качества предоставления ритуальных и пост-ритуальных услуг
Управление городского хозяйства
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Срок оказания услуги по поиску места захоронения родственников на кладбище (среднее количество заявок в месяц -7) | 25 часов на 1 заявку - 3,5 часа | 21 мин. на 1 заявку – 3 мин. | 28 мин. на 1 заявку – 4 мин.
Отработка информации и отправка справки на бумажном носителе | 32 мин. (на бумажном носителе) | 5 мин. (на 1 заявку в электронном виде) | 7 мин. (на 1 заявку в электронном виде)
Экономический эффект:
118,5 тыс. руб. в год
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году

## Slide 49
44. Оптимизация взаимодействия с ФССП в части передачи постановлений для принудительного взыскания
* с начала 2022 года взыскано 5 673 тыс. руб. из 12 961 тыс. руб. направленных для принудительного взыскания
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Временные затраты передачи постановлений для принудительного взыскания (за 1 раз) | 115 мин. | 5 мин. | 5 мин.
Количество переданных постановлений в ФССП и иные подразделения в год | 2085 | 6347 | 4007
Управление контроля городского хозяйства
Экономия за 1 передачу пакета документов – 738,8 руб.
За месяц передача информации осуществляется 8 раз. Экономия в месяц составила 6 тыс. руб., за год 71 тыс. руб.
Экономический эффект от внедрения программного комплекса с учетом затрат на приобретение канцтоваров 228,5 тыс. руб. в год
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
в 2022 году

## Slide 50
45. Совершенствование процесса предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Сокращение времени, необходимого для получения сведений из системы ИОГД | До 10 дней | 1 день | 1 день
Выполнение чертежей градостроительных планов в электронном виде | Выполнение чертежей вручную (в течение 1 рабочего дня) | Выполнение чертежей на ПК (в течение 1 рабочего дня) | Выполнение чертежей на ПК (в течение 1 рабочего дня)
Управление градостроительства и архитектурной деятельности
Экономический эффект:
168,8 тыс. руб. в год
рублей в год, включающий в себя трудозатраты, расходы на обслуживание орг. техники и канцелярию
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
в 2022 году

## Slide 51
46. Оптимизация процесса выдачи выписки из реестра муниципальной собственности (Оптимизация процесса ведения реестра муниципальной собственности).
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Оптимизация процесса выдачи выписки из реестра муниципальной собственности | 20 – 26 мин. | 1 – 2 мин. | 1 – 2 мин.
Управление имущественных и земельных отношений
ПРОЕКТ на стадии реализации
Создание электронной базы

## Slide 52
47. Оптимизация процесса размещения информации о
мероприятиях на сайте
и в группе школы в социальных сетях
ПРОЕКТ на стадии реализации
Управление образования
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Создание шаблона для заполнения информации о проведенном мероприятии для ускорения размещения на сайте и систематизации информации | Потери времени подготовке информационных справок о проведенных мероприятиях Потери времени при размещении информации на сайте Потери информации о мероприятиях | Сокращение времени на подготовку публикаций на сайте и написание информационных справок о проведенных мероприятиях за счет применения шаблона

## Slide 53
48.Внедрение технологического процесса на основании облачных технологий в части первичной отчетности организации
Финансовое управление
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Оптимизация ведения первичного учета в программном продукте ЦБ | 312 мин. | 202 мин. | 218 мин.
Оптимизация времени сверки данных ЦБ с АС Бюджетом (программой фин. управления) | 48 мин. | 30 мин. | 34 мин.
Оптимизация времени на выгрузку и сверку данных отчетности | 120 мин. | 80 мин. | 84 мин.
Экономический эффект: по оплате труда – 667 руб. в день.
В программном комплексе работает 45 человек.
Экономия в месяц на 45 человек составила 630,2 тыс. руб.
Средняя экономия на канцелярские расходы в месяц составляет 6 тыс. руб. (76 тыс. в год)
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2023 году

## Slide 54
49. Снижение времени протекания процесса по работе с арендаторами земельных участков
Управление имущественных и земельных отношений АМО г. Новороссийск
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Оптимизация времени на обработку документов для передачи в органы местного самоуправления | 20 мин. | 6 мин. (0,1 часа) | 6 мин. (0,1 часа)
Общее количество арендаторов земельных участков | 2 600 |  | 
Экономический эффект: 244,5 тыс. руб. в месяц или снижение трудозатрат на 1,2 ед. в год
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН в 2022

## Slide 55
50. Цифровая инвентаризация кладбищ
Управление городского хозяйства
Экономический эффект:
11,4 тыс. руб. в год
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Сокращение времени на поиск документов и сведений | 30 дней | 30 мин. | 30 мин.
Комплексная инвентаризация кладбищ, 150 Га (22 существующих кладбища на территории муниципального образования Новороссийск) | 3 мес. | 1-2 недели | 2 недели
Обработка большего количества обращений | 3 мес. | 1-2 недели | 1 неделя

## Slide 56
51. Оптимизация коммуникации между УКП
и кадровиками структурных подразделений
Управление кадровой политики
Экономический эффект:
2 часов в день
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В 2022 году
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Оптимизация процесса взаимодействия | 100мин | 9 мин. | 9 мин.
Отчет об исполнении поручения | 60 мин | 10 мин. | 10 мин.

## Slide 57
52. Оптимизация рабочих мест по системе 5C
Управление образования
Экономический эффект:
сокращение времени на работу с документацией на 20%
ПРОЕКТ на стадии реализации
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Рабочие места сотрудников оптимизированы | 40% | 80% | 80%

## Slide 58
53. Экономия времени и ресурсов в процессе
ознакомления с деятельностью учреждения
Управление образования
Экономический эффект:
сокращение процесса на 80%
ПРОЕКТ реализован
в 2022 году
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Время получения информации | 40 мин. | 15 мин. | 15 мин.

## Slide 59
54. Оптимизация процесса самостоятельной
деятельности воспитанников в центрах активности
Управление образования
ПРОЕКТ реализован
в 2022 году
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени педагога на разъяснения при организации самостоятельной деятельности детей | 20 минут | 5 минут
Сокращение времени процесса поиска детьми в центрах активности нужных учебно-методических материалов, средств обучения, отсутствие ошибок | 20 минут | 5 минут
Отслеживание интересов детей по видам деятельности для планирования дальнейшей педагогической работы | невозможно | возможно
Все центры активности группы востребованы детьми | 5 активных центров | 8 активных центров
В результате реализации проекта:
— внедрена маркировка материалов и оборудования центров
игровой активности группы;
- внедрены наглядные алгоритмы действий в центрах активности группы, детям стало проще и быстрее понимать, что нужно делать с теми или иными предметами;
— внедрены индикаторы посещаемости центров активности группы, сокращено время анализа посещаемости детьми центров активности, педагог может редактировать дальнейшую работу по использованию неактивных центров группы;
Экономическая выгода:
сокращение времени процессов до 10 минут

## Slide 60
55. Формирование бережливого мышления
сознания дошкольников посредством бережливых технологий
Управление образования
ПРОЕКТ на стадии реализации
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Оптимизация времени протекания процесса самостоятельной деятельности в центрах активности и в режимных моментах в группе, а также условий для познавательного восприятия информации | 60 мин. | 23 мин. | 30 мин.
Экономический эффект:
оптимизация времени протекания процесса составила 37 минут

## Slide 61
56. Оптимизация расходов потребления электрической энергии МБУ «АПК Безопасный город-ЕДДС» в условиях круглосуточного режима работы
МБУ «АПК Безопасный город –ЕДДС»
Наименование/ показателя | Текущее состояние реализации проекта | Целевое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Снижение потребления энергоснабжения | 100% | 90% | 90%
Расходы на потребление электроэнергии | 10% | 90% | 90%
Экономический эффект:
снижение потребления и расходов на электроэнергию составит 20 %
ПРОЕКТ на стадии реализации

## Slide 62
57. Оптимизация процесса по обучению населения Восточного внутригородского района и увеличение количества обученных умениям и навыкам, необходимым при защите от аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Восточный внутригородской район
Экономический эффект:
сокращение времени на обучение, экономия денежных средств в сумме 546,8 тыс. руб. за год.
ПРОЕКТ завершен в 2022 году
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение сроков обучения | 336 часов | 168 часов
Сокращение количества участников процесса | 6 чел. | 3 чел.

## Slide 63
Благодарим
за внимание!