## Лист1
Реестр невосстановленных разрытий после производства аварийно-восстановительных работ не территории МО г. Новороссийск
№ | Район | Адрес | Покрытие | Подрядчик проводивший работы | Сроки восстановления благоустройства
Объекты по линии МУП "Водоканал города Новороссийска"
1 | центральный | ул. Советов, 7 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
2 | центральный | ул. Грибоедова, 109 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
3 | центральный | ул. Леселидзе, 112 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
4 | центральный | ул. Фабричная, 57 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
5 | центральный | ул. Толстого, 19 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
6 | центральный | ул. Глухова, 3 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
7 | приморский | ул. Анапское ш., 68а (тротуар) | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
8 | приморский | с. Цемдолина Полевая,35 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
9 | южный | ул. Мурата Ахеджака, 3 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
10 | южный | ул. Куникова, 92Б | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
11 | южный | ул. Г. Десантников, 21 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
12 | южный | ул. Г. Десантников, 63 Д/с 65 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
13 | южный | ул. Старочеркесская, 7 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
14 | южный | Пер. Охотский, 4 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
15 | восточный | ул. Сакко и Ванцети 36 дорога на ГСК | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
16 | восточный | ул. Пироговская, 61 | асфальт | Водоканал | 2023-10-31
17 | южный | ул. Г. Десантников, 21-23 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
18 | восточный | ул. Маркхотская балка | бетон | Водоканал | 2023-10-31
19 | восточный | ул. Красноцементная, 9 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
20 | южный | ул. Малоземельская, 18 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
21 | новороссийский | п. Гайдук ул. К. Цеткин, 10 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
22 | приморский | ул. Астраханская, 62 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
23 | восточный | ул. Саратовская, 16 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
24 | восточный | ул. Труда, 4 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
25 | восточный | ул. Гольмана, 45 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
26 | центральный | ул. Арского, 61 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
27 | приморский | 1 ЖД петля | бетон | Водоканал | 2023-10-31
28 | восточный | ул. Труда 12 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
29 | южный | с. Мысхако, ул. Заречная, 10 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
30 | новороссийский | п. Верхнебаканский ул. 40 Лет Октября, 9 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
31 | восточный | ул. Керченская, 5а | бетон | Водоканал | 2023-10-31
32 | новороссийский | п. Гайдук ул. Советская, 45 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
33 | южный | пр. Дзержинского, 225 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
34 | приморский | ул. Шиллеровская, 83 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
35 | центральный | ул. Челюскинцев, 3 | бетон | Водоканал | 2023-10-31
Объекты по линии АО "НЭСК-электросети" "Новороссийскэлектросеть"
1 | южный | ул. Г.десатников, 10 | асфальт | Электросети-Кубани | 15.10.2023.
2 | центральный | ул. Мысхакское шоссе, 53 "а" | асфальт | Электросети-Кубани | 12.10.2023.
3 | центральный | ул. Суворовская, 16 | асфальт | Электросети-Кубани | 12.10.2023.
4 | центральный | ул. Победы/ул. Свободы | асфальт | Электросети-Кубани | 10.10.2023.
5 | центральный | ул. Советов, 21 | асфальт | Электросети-Кубани | 09.10.2023.
6 | приморский | пер. Огородный, 7 | бетон | Электросети-Кубани | 18.10.2023.
7 | южный | ул. Пионерская, 2 у | плитка бордюр | Электросети-Кубани | 15.10.2023.
8 | центральный | ул. Исаева, 4 | бетон | Электросети-Кубани | 21.10.2023.
Объекты по линии АО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети"
1 | южный | ул.Пархоменко, 6 (Д/И) | асфальт | АТЭК | 30.10.23.
2 | приморский | ул.Индустриальная, 2/Козлова | асфальт | АТЭК | 10.10.23.
3 | центральный | ул.Суворовская, 33 | асфальт | АТЭК | 15.10.23.
4 | центральный | пер.Мичуринсий 4 | асфальт | АТЭК | 24.11.23.
5 | южный | ул.Куникова, 88а | асфальт | АТЭК | 23.11.23.
6 | южный | пр.Дзержинского, 196 | асфальт З/З | АТЭК | 28.10.23.
7 | южный | пр.Дзержинского, 140/ Рыжова | бордюр | АТЭК | 25.10.23.
8 | южный | пр.Дзержинского, 195-199 | асфальт | АТЭК | 10.10.23.
9 | южный | пр.Дзержинского, 160 | бордюр | АТЭК | 15.10.23.
10 | южный | пр.Дзержинского, 189 (Д/С 63) | асфальт З/З | АТЭК | 01.10.23.
11 | южный | ул.Хворостянского, 7-9 | бетон | АТЭК | 03.10.23.
12 | южный | ул.Куникова, 64а | асфальт | АТЭК | 02.10.23.
13 | восточный | ул.Просечная 8 | асфальт | АТЭК | 05.10.23.
14 | центральный | ул.Энгельса, 74-76 | асфальт | АТЭК | 10.10.23.
15 | центральный | ул.Октябрьская, 1/2 | асфальт бордюр | АТЭК | 30.10.23.
16 | приморский | ул.Индустриальная, 1к.1 | асфальт | АТЭК | 29.10.23.
17 | приморский | ул.Московская, 4 | асфальт | АТЭК | 24.10.23.
18 | приморский | ул.Видова, 164 | асфальт бордюр | АТЭК | 10.10.23.
19 | приморский | социалистическая/масалова | асфальт | АТЭК | 10.10.23.
20 | приморский | ул.Видова, 182 Б | плитка бордюр | АТЭК | 30.10.23.
21 | приморский | ул.Видова, 167 Б | бордюр | АТЭК | 03.10.23.
22 | приморский | ул.Цемдолинская, 4 | асфальт | АТЭК | 30.10.23.
23 | новороссийский | ст.Натухаевкая, ул.Красная, 64 | асфальт | АТЭК | 10.10.23.
24 | новороссийский | с.Гайдук, Нов. шоссе, 9а | асфальт | АТЭК | 10.10.23.
25 | восточный | ул.Труда, 6-9 | З/З | АТЭК | 28.10.23.
26 | южный | ул.Куникова, 92 Б | асфальт | АТЭК | 30.10.23.
27 | южный | пр.Ленина, 88 | асфальт | АТЭК | 10.10.23.
28 | южный | ул.Малоземельская, 3-5 | асфальт | АТЭК | 09.10.23.
29 | южный | пр.Ленина, 55-57 | асфальт | АТЭК | 02.10.23.
30 | центральный | ул. Рубина, 17 | асфальт | АТЭК | 20.10.23.
31 | центральный | ул. Черняховского, 6 | асфальт | АТЭК | 30.10.23.
32 | приморский | ул. Московская, 3 | асфальт | АТЭК | 25.10.23.
33 | приморский | ул. Московская, 12 | бетон | АТЭК | 12.10.23.
34 | южный | ул.Волгоградская, 10 | асфальт плитка | АТЭК | 28.10.23.
35 | южный | ул.Куникова, 102-104 | асфальт | АТЭК | 30.10.23.
36 | южный | ул.Героев Десантников, 43 | асфальт | АТЭК | 17.10.23.
37 | южный | Мысхако, Шоссейная, 11-14 | асфальт | АТЭК | 27.10.23.
38 | центральный | улТолстого,1 | асфальт | АТЭК | 09.10.23.
39 | южный | ул.Пионерская, 15 | асфальт | АТЭК | 03.10.23.
40 | центральный | ул. Суворовская, 31-39 | асфальт | АТЭК | 15.10.23.
41 | центральный | ул. Сипягина район дома № 16 | асфальт | АТЭК | 10.10.23.
42 | южный | пр.Ленина, 69 | асфальт | АТЭК | 10.10.23.
АО "НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ"
1 | приморский | ул. Пордгорная, 21- 69 | бетон | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 10.11.23.
2 | южный | ул. А. Рублева,от д. 8 до д. 33 | бетон | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 15.11.23.